დანართი N1

პროგრამული ბიუჯეტის დანართი

2026-2029 წწ.

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა | 39060690 | 3193945 | 5871805 | 9977440 | 6617500 | 6652500 | 6747500 |
| 2 | მოსახლეობის სოციალური დაცვა | 21336647 | 1531647 | 1722100 | 1598350 | 5030700 | 5497650 | 5956200 |
| 3 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია | 50034132 | 6500951 | 7516439 | 9748562 | 8687780 | 8764150 | 8816250 |
| 4 | აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ურთიერთობის /კავშირების აღდგენა | 22570020 | 3034630 | 3276830 | 4018350 | 3980070 | 4080070 | 4180070 |
| 5 | საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 1819744 | 242305 | 252761 | 359398 | 321760 | 321760 | 321760 |
| 6 | მოსახლეობის დასაქმების და ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა | 6036767 | 839872 | 806895 | 1103000 | 1037000 | 1125000 | 1125000 |
| 7 | დევნილთა განსახლების ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება | 42148242 | 4562077 | 6910862 | 8069173 | 7358160 | 7531110 | 7716860 |
| 8 | წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება | 34735854 | 4238810 | 5130328 | 5474110 | 6066244 | 6662388 | 7163974 |
| 9 | ფინანსური და არაფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა | 25996352 | 3892283 | 4189431 | 4551057 | 4321437 | 4511087 | 4531057 |
| 10 | აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა | 26510674 | 2966135 | 4625349 | 5175560 | 4581210 | 4581210 | 4581210 |
|  | სულ, ჯამი: | 270249122 | 31002655 | 40302800 | 50075000 | 48001861 | 49726925 | 51139881 |

დანართი N2

პრიორიტეტი 1 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა | 39060690 | 3193945 | 5871805 | 9977440 | 6617500 | 6652500 | 6747500 |
| 05 01 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 12141034 | 1141934 | 1709100 | 2322500 | 2322500 | 2322500 | 2322500 |
| 05 03 | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ამბულატორიული დახმარება | 13781352 | 1227232 | 1740000 | 3414120 | 2445000 | 2450000 | 2505000 |
| 05 03 04 | ბავშვთა და მოზრდილთა რეაბილიტაცია | 1965330 | 165330 | 200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 05 03 05 | ინსტრუმენტული და ენდოსკოპიური გამოკვლევები | 1265000 | 0 | 165000 | 350000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 05 03 06 | კლინიკურ – ლაბორატორიული კვლევები | 1573898 | 204778 | 225000 | 394120 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 05 03 09 | ბავშვთა და მოზრდილთა სტომატოლოგია | 1435510 | 185510 | 200000 | 300000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 05 03 10 | მხედველობის ორგანოს სკრინინგი | 8980 | 8980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 03 13 | რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა | 260000 | 30000 | 40000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
| 05 03 16 | აფხაზეთიდან დევნილთა მრავალპროფილური სკრინინგი | 508263 | 48263 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 05 03 17 | ონკოპაციენტთა სამედიცინო მომსახურება | 1091140 | 101140 | 110000 | 280000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 05 03 18 | ბავშვთა აბილიტაცია | 877000 | 37000 | 90000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 05 03 20 | მაღალტექნოლოგიური კვლევები | 4316231 | 446231 | 570000 | 1150000 | 700000 | 700000 | 750000 |
| 05 03 21 | მხედველობის დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა | 480000 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 05 06 | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა სტაციონარული დახმარება | 6567181 | 477181 | 950000 | 1430000 | 1220000 | 1230000 | 1260000 |
| 05 06 01 | დიაგნოსტიკისა და სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსება | 4307181 | 437181 | 600000 | 870000 | 800000 | 800000 | 800000 |
| 05 06 04 | ჰიგიენური სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება | 260000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| 05 06 08 | მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება | 500000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 05 06 10 | საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება | 560000 | 40000 | 90000 | 160000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| 05 06 11 | ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა | 470000 | 0 | 70000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 05 06 12 | განსაკუთრებულ შემთხვევათა და პათოლოგიათა მკურნალობის ხელშეწყობა | 270000 | 0 | 40000 | 100000 | 40000 | 40000 | 50000 |
| 05 06 13 | შინ მოვლა | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 05 07 | სამედიცინო პერსონალის გადამზადება | 240000 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 05 08 | ა(ა)იპ აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო | 3131123 | 347598 | 432705 | 560820 | 580000 | 600000 | 610000 |
| 05 08 01 | აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაცია - მართვა | 1455974 | 182449 | 227705 | 245820 | 250000 | 270000 | 280000 |
| 05 08 02 | აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების მედიკამენტებით მხარდაჭერა | 129935 | 14935 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 05 08 03 | „ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირთა საკონსულტაციო-სადიაგნოსტიკო მომსახურების ანაზღაურება“ | 1031836 | 106836 | 125000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 05 08 04 | „სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურება“ | 76000 | 6000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 05 08 05 | „ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვა“ | 196663 | 16663 | 25000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 05 08 06 | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები, მოქალაქეობის არმქონე პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 08 07 | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე ექიმებისა და საშუალო სამედიცინო პერსონალის გადამზადება | 130445 | 5445 | 10000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 05 08 08 | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირთა რეფერალური მომსახურების თანადაფინანსება | 108970 | 13970 | 20000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 05 09 | სამედიცინო დაწესებულებათა მოდერნიზაცია | 3200000 | 0 | 1000000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ამბულატორიული დახმარება |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 03 |  |  |  | 1227232 | 1740000 | 3414200 | 2445000 | 2450000 | 2505000 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | დევნილი და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა, რიგი ობიექტური მიზეზების გამო, პროგნოზულად ჯანმრთელობის შემდგომი გაუარესების მაღალი რისკის კატეგორიას განეკუთვნება, ეს გარემოება განსაზღვრავს გაცილებით მეტ მოთხოვნას სამედიცინო დახმარებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ხორციელდება მთელი რიგი სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამები, დევნილი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ვერ იღებს დროულ და სრულფასოვან სამედიცინო დახმარებას, სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართავენ დიდი დაგვიანებით, დაავადებების გართულებული ფორმებით, რომელთა მკურნალობა სამომავლოდ უფრო დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. სამინისტროს 2026-2029 წლების პრიორიტეტი მიზნად ისახავს ამბულატორიულ სამედიცინო სერვისებზე (მაღალტექნოლოგიური - მაგნიტურ-რეზონანსული, კომპიუტერული და პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიები და სხვადასხვა ინსტუმენტულ-ლაბორატორიული კვლევები, მხედველობის დაავადებათა ლაზერული კორექცია, ონკოპაციენტთა სამედიცინო დახმარება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, სტომატოლოგიური მომსახურება, რეაბილიტაცია, აბილიტაცია და ა.შ.) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, რომელთა განხორციელებით შესაძლებელია დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკა, გართულებათა პრევენცია, მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, ცხოვრების ხარისხისა და სოციალური ინტეგრაციის გაუმჯობესება, რაც საბოლოო ჯამში, დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ძირითად მახასიათებლებზე |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | დევნილი მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა ამბულატორიული მომსახურების ცალკეულ სახეებზე |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 05 03 04 | ბავშვთა და მოზრდილთა რეაბილიტაცია |  |  | 165330 | 200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 05 03 05 | ინსტრუმენტული და ენდოსკოპიური გამოკვლევები |  |  | 0 | 165000 | 350000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 05 03 06 | კლინიკურ – ლაბორატორიული კვლევები |  |  | 204778 | 225000 | 394120 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 05 03 09 | ბავშვთა და მოზრდილთა სტომატოლოგია |  |  | 185510 | 200000 | 300000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 05 03 10 | მხედველობის ორგანოს სკრინინგი |  |  | 8980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 03 13 | რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა |  |  | 30000 | 40000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
| 05 03 16 | აფხაზეთიდან დევნილთა მრავალპროფილური სკრინინგი |  |  | 48263 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 05 03 17 | ონკოპაციენტთა სამედიცინო მომსახურება |  |  | 101140 | 110000 | 280000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 05 03 18 | ბავშვთა აბილიტაცია |  |  | 37000 | 90000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 05 03 20 | მაღალტექნოლოგიური კვლევები |  |  | 446231 | 570000 | 1150000 | 700000 | 700000 | 750000 |
| 05 03 21 | მხედველობის დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა |  |  | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც მიიღო(მიიღებს) მომსახურება |  | 5185 | 7168 | 7200 | 7200 | 7200 | ფინანსური ხელმისაწვდომობა | 15% | ინფორმირების დაბალი დონე |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | ინსტრუმენტული და ენდოსკოპიური გამოკვლევები |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 05 03 05 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ამბულატორიული დახმარება |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 350000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 350000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ინსტრუმენტულ და ენდოსკოპიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ინსტრუმენტული და ენდოსკოპიური გამოკვლევები სხვადასხვა ორგანოთა სისტემის დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკის ყველაზე ზუსტი, ინფორმატიული და ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი მეთოდებია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ინსტრუმენტული კვლევების (თავის ტვინისა და ქვედა კიდურების დოპლეროგრაფია, ციფრულ რენტგენოგრაფია, ართროექოსკოპიას, ელექტროენცეფალოგრაფიასა და სხვა) და ენდოსკოპიური კვლევების (კოლონოსკოპია ეზოფაგოდუოდენოსკოპიას და ა.შ) თანადაფინანსებას |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ინსტრუმენტული და ენდოსკოპიური კვლევების თანადაფინანსება | 1000 | 350 | 350000 | 27 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ინსტრუმენტული და ენდოსკოპიური კვლევების თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა საგარანტიო | 500 | 1000 | 10% | ინფორმირების დაბალი დონე |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | კლინიკურ – ლაბორატორიული კვლევები |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 05 03 06 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ამბულატორიული დახმარება |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 394120 | 250000 | 250000 | 250000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 394120 | 250000 | 250000 | 250000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ცალკეულ კლინიკო - ლაბორატორიულ სერვისებზე. კლინიკურ - ლაბორატორიული გამოკვლევები ისეთი თანამედროვე, მაღალეფექტური, სწრაფი და უსაფრთხო კვლევის მეთოდებია, რომლთაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებათ დაავადებათა ადრეულ დიაგნოსტიკაში და მდგომარეობის შესაფასებლად. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კლინიკურ-ლაბორატორიული გამოკვლევების თანადაფინანსებას. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| კლინიკურ-ლაბორატორიული კვლევების თანადაფინანსება | 2463 | 160 | 394120 | 27 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კლინიკურ-ლაბორატორიული კვლევების თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა საგარანტიო | 675 | 2463 | 10% | ინფორმირების დაბალი დონე |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  |  |  | ბავშვთა და მოზრდილთა სტომატოლოგია |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  | 05 03 09 |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  |  |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ამბულატორიული დახმარება |  |  |  |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  |  |  | კი |  |  | არა |  |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  |  |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი |  |  | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი |  |  | 2029 წელი პროგნოზი |  |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 300000 |  |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 300000 |  |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 |  |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილ პირთა სტომატოლოგიურ და ორთოპედიულ მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა. აფხაზეთიდან დევნილების მხრიდან მოთხოვნა მთლიან/ნაწილობრივ კბილის მოსახსნელ პროთეზირებაზე კვლავ მაღალია. სტომატოლოგიური სერვისები (კბილის ექსტრაქცია, კისტექტომია, პროთეზირება) ძვირადღირებულია და აფხაზეთიდან დევნილების დიდი ნაწილისათვის ნაკლებად ხელმისაწვდომია. ქვეპროგრამა წარმოდგენილია ორი კომპონენტით: პირველი კომპონენტი მოიცავს კბილის ექსტრაქციას ანესთეზიით, კისტექტომიას, კბილის ფესვის რეზექციას. მეორე კომპონენტი - მთლიანი ან ნაწილობრივი (ზედა და/ან ქვედა ყბის) კბილების მოსახსნელი პროთეზირებას |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა |  |  | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| კისტექტომია, კბილის ექსტრაქცია და კბილის ფესვის რეზექცია (თანადაფინანსება | 400 |  |  | 250 | 100000 |  |  | 27 |  |
| მთლიანი ან ნაწილობრივი (ზედა და/ან ქვედა ყბის) კბილების მოსახსნელი პროთეზიის თანადაფინანსება. | 800 |  |  | 250 | 200000 |  |  | 27 |  |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება |  | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი |  |  | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |  |
| კისტექტომია, კბილის ექსტრაქცია და კბილის ფესვის რეზექცია (თანადაფინანსება |  | X | X |  |  | X | X |  |
| მთლიანი ან ნაწილობრივი (ზედა და/ან ქვედა ყბის) კბილების მოსახსნელი პროთეზიის თანადაფინანსება. |  | X | X |  |  | X | X |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი |  |  | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |  |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა საგარანტიო |  | 675 | 1200 |  |  | 10% | ინფორმირების დაბალი დონე |  |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | ონკოპაციენტთა სამედიცინო მომსახურება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 05 03 17 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ამბულატორიული დახმარება |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 280000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 280000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დევნილი მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ონკოლოგიის დიაგნოსტიკასა და მკურნალობასთან დაკავშირებულ სერვისებზე. ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს იმ სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობას, რომლებიც ძალიან ძვირადღირებულია, მაგრამ თანამედროვე ონკოლოგიაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭებათ. გარდა ქიმიო და სხივური თერაპიის თანადაფინანსებისა, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოპაციენტების ჰორმონო, იმუნო და ტარგეტული თერაპიების თანადაფინანსებასაც. ეს სამკურნალო პრეპარატები არ კლასიფიცირდება როგორც ქიმიოპრეპარატები, თუმცა მათი გამოყენება ავთვისებიანი სიმსივნეების მკურნალობის განუყოფელი ნაწილია. ამ ჯგუფის პრეპარატების მაღალი ფასის გამო პაციენტების გარკვეული ნაწილისათვის ისინი ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია. ონკოლოგიური დაავადებების დროულად გამოსავლენად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გენეტიკურ კვლევებს და. ბიოფსიას, რომლის შედეგები გამორიცხავს ან ადასტურებს ჯანმრთელობისათვის საზიანო პროცესების არსებობას ადამიანის ორგანიზმში. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს იოდოთერაპიის და პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიული გამოკვლევის (პეტ/კტ) დიაგნოსტიკის თანადაფინანსებას |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ონკოპაციენტთა თანადაფინანსება | 300 | 600 | 180000 | 27 |
| პოზიტრონულ - ემისიური ტომოგრაფიის (PET/CT) თანადაფინანსება | 100 | 1000 | 100000 | 27 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ონკოპაციენტთა თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| პოზიტრონულ - ემისიური ტომოგრაფიის (PET/CT) თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა საგარანტიო წერილი | 190 | 400 | 10% | ინფორმირების დაბალი დონე |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | ბავშვთა აბილიტაცია |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 05 03 18 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ამბულატორიული დახმარება |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ბენეფიციართა ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა აბილიტაციურ მომსახურებაზე. ბავშვთა აბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოკუპაციურ თერაპიის, მეტყველების თერაპიის, ფსიქოთერაპიის, ქცევითი თერაპიის და სხვა მომსახურებების თანადაფინანსებას, რომელთაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მენტალური განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაციისა და საზოგადოების დამოუკიდებელ აქტიურ წევრად ჩამოყალიბების შესაძლებლობის ფორმირებაში. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| აბილიტაცია | 300 | 1000 | 300000 | 27 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| აბილიტაცია | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა საგარანტიო წერილი | 96 | 300 | 10% | ინფორმირების დაბალი დონე |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | მაღალტექნოლოგიური კვლევები |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 05 03 20 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ამბულატორიული დახმარება |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 1150000 | 700000 | 700000 | 750000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 1150000 | 700000 | 700000 | 750000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | მაღალტექნოლოგიურ გამოკვლევებზე (მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, სცინტიგრაფია, SPECT/CT,) ბენეფიციართა ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. მაღალტექნოლოგიურ გამოკვლევებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია მაგნიტურ-რეზონანსულ და კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, ასევე სცინტიგრაფიას რომლებიც წარმოადგენენ კვლევის ყველაზე ინფორმატიულ მეთოდებს. აღნიშნული კვლევებით შესაძლებელია დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა, მკურნალობის შედეგის კონტროლი და დინამიკაში დაკვირვება. ასევე სცინტიგრაფია დაავადების უფრო სწორი და ზუსტი ვიზუალიზაციის საშუალებას იძლევა |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მაღალტექნოლოგიური კვლევების თანადაფინანსება | 2300 | 500 | 1150000 | 27 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მაღალტექნოლოგიური კვლევების თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა საგარანტიო წერილი | 1250 | 2300 | 10% | ინფორმირების დაბალი დონე |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა სტაციონარული დახმარება |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 06 |  |  |  | 477181 | 950000 | 1430000 | 1220000 | 1230000 | 1260000 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო და, მათ შორის, სამედიცინო მომსახურების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების პროგრამა ითვალისწინებს სტაციონარულ სამედიცინო სერვისებზე ბენეფიციართა მხრიდან თანაგადახდას. დევნილთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის შესაბამისი თანხების მოძიება დიდ სირთულეს წარმოადგენს, რაც ხელს უშლის მათ დროული და ადეკვატური სამედიცინო დახმარების მიღებას და ზრდის შესაძლო გართულებების განვითარების რისკს. საბოლოო ჯამში აღნიშნული გარემოება უარყოფითად აისახება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მახასიათებლებზე. სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანია დევნილი მოსახლეობის დაცვა მკურნალობასთან (მათ შორის: - საზღვარგარეთ მკურნალობა, მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება, განსაკუთრებულ შემთხვევათა და პათოლოგიათა მკურნალობა) და ძვირადღირებულ გამოკლევებთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან, რომლებიც სრულად არ იფარება სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამებით |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა სტაციონარული მომსახურების ცალკეულ სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 05 06 01 | დიაგნოსტიკისა და სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსება |  |  | 437181 | 600000 | 870000 | 800000 | 800000 | 800000 |
| 05 06 04 | ჰიგიენური სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება |  |  | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| 05 06 08 | მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 05 06 10 | საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება |  |  | 40000 | 90000 | 160000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| 05 06 11 | ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა |  |  | 0 | 70000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 05 06 12 | განსაკუთრებულ შემთხვევათა და პათოლოგიათა მკურნალობის ხელშეწყობა |  |  | 0 | 40000 | 100000 | 40000 | 40000 | 50000 |
| 05 06 13 | შინ მოვლა |  |  | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა საგარანტიო წერილი |  | 1145 |  | 1500 | 1500 | 1500 | ფინანსური ხელმისაწვდომობა | 15% | მომართვიანობისდაბალი დონე |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | დიაგნოსტიკისა და სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 05 06 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა სტაციონარული დახმარება |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 870000 | 800000 | 800000 | 800000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 870000 | 800000 | 800000 | 800000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ჰოსპიტალური მომსახურების, ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობისა და სტაციონარულ პირობებში დიაგნოსტიკის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში მომსახურების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების ახალი მოდელი ამოქმედდა, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა ბენეფიციართა მხრიდან გადახდა, მაინც რჩება თანადაფინანსების თანხა, რომელიც ფინანსურ ტვირთად აწვება მოწყვლად კატეგორიებს, განსაკუთრებით კი - აფხაზეთიდან დევნილ მოქალაქეებს. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება | 1450 | 600 | 870000 | 27 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა საგარანტიო წერილი | 900 | 1450 | 10% | ინფორმირების დაბალი დონე |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 05 06 10 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა სტაციონარული დახმარება |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 160000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 160000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილი პაციენტებისათვის საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებით ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან დევნილთა საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსებას იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნილი სამედიცინო სერვისის მიღება საქართველოში შეუძლებელია საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში სერვისის არარსებობის გამო ან/და პირისათვის სერვისის/საჭიროების მიღება რეკომენდებულია საზღვარგარეთ |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება | 32 | 5000 | 160000 | 27 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა საგარანტიო წერილი | 10 | 32 | 15% | ინფორმირების დაბალი დონე |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | სამედიცინო დაწესებულებათა მოდერნიზაცია |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი |  |  | 2026 წელი პროგნოზი |  | 2027 წელი პროგნოზი |  | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 09 |  |  |  | 0 | 1000000 |  |  | 2200000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  |  | 2026-2029წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მართვის უფლებით შემავალი სამედიცინო დაწესებულებების (შპს სამედიცინო ცენტრი „დიომედი“) ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობების და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწსებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის დადგენილი სტანდარტის უზრუნველყოფა, ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სამედიცინო დაწესებულებების მომგებიანობის გაზრდა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთათვის მომსახურების სათანადო პირობების შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი |  |  | 2026 წელი პროგნოზი |  | 2027 წელი პროგნოზი |  | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 05 09 | სამედიცინო დაწესებულებების მოდერნიზაცია |  |  | 0 | 1000000 |  |  | 2200000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი |  | 2028 წელი | 2029 წელი |  | სტრატეგიული მიზანი |  | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) |  | რისკი |
| ახალი პოლიკლინიკის აშენება |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 10% |  | თანხის გამოყოფის შეფერხება თანმდევი მომსახურებებით (შესაბამისი საინჟინრო-გეოდეზიური კვლევები, პროექტირება, ზედამხედველობა. ექსპერტიზა და ა.შ.) |
| შეძენილი სამედიცინო დანიშნულების ტექნიკა |  | 150 | 165 | 170 |  | 170 | 170 |  |  |  | 10% |  | თანხის გამოყოფის შეფერხება მომსახურებების ტენდერით შესყიდვის დაბალი კონკურენტუნარიანი გარემო |

დანართი N2

პრიორიტეტი 2 - მოსახლეობის სოციალური დაცვა

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ, მოსახლეობის სოციალური დაცვა: | 21336647 | 1531647 | 1722100 | 1598350 | 5030700 | 5497650 | 5956200 |
| 06 09 | გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება | 3350535 | 472235 | 545500 | 590400 | 580800 | 580800 | 580800 |
| 08 03 | დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებისას ზემო აფხაზეთიდან იგპ–თა სოციალური უზრუნველყოფა | 170397 | 26797 | 23100 | 27950 | 29900 | 30850 | 31800 |
| 11 05 | დევნილთა სოციალური უზრუნველყოფა | 212250 | 212250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 08 | დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 48500 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 09 | აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მხარდაჭერა | 26850 | 26850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 10 | აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების გამრიცხველიანობა / აბონირება | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 12 | სოციალური სოლიდარობა | 40874 | 40874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 13 05 | დევნილთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებთა მხარდაჭერა | 1973929 | 157529 | 160000 | 200000 | 440000 | 484000 | 532400 |
| 11 13 06 | დევნილთა მომსახურების ცენტრები | 5037995 | 107995 | 100000 | 30000 | 1500000 | 1600000 | 1700000 |
| 11 13 07 | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ მეწარმეთა სოციალური გაძლიერება | 765150 | 16950 | 20000 | 0 | 220000 | 242000 | 266200 |
| 11 13 09 | დევნილთა სოციალური უზრუნველყოფა | 5481140 | 240140 | 541000 | 500000 | 1300000 | 1400000 | 1500000 |
| 11 13 10 | დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 1111600 | 37600 | 114000 | 140000 | 250000 | 270000 | 300000 |
| 11 13 11 | აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მხარდაჭერა | 845150 | 26650 | 68500 | 0 | 200000 | 250000 | 300000 |
| 11 13 12 | აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების გამრიცხველიანობა / აბონირება | 452835 | 17835 | 30000 | 10000 | 110000 | 140000 | 145000 |
| 11 13 13 | სოციალური სოლიდარობა | 1804242 | 84242 | 120000 | 100000 | 400000 | 500000 | 600000 |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 09 |  |  |  | 472235 | 545500 | 590400 | 580800 | 580800 | 580800 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | მოსახლეობის სოციალური დაცვა |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და მუსიკალური და სამხატვრო სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება, ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 9 საბავშვო ბაღისა და 4 სახელოვნებო სკოლის პედაგოგები და ტექნიკური პერსონალი |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ -ტექნიკური პერსონალის ფინანსური მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 06 09 | გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება |  |  | 472235 | 545500 | 590400 | 580800 | 580800 | 580800 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 10% | კონფლიქტის ზონა, ფორს-მაჟორული ვითარება |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | სოციალური სოლიდარობა |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 13 13 |  |  |  | 84242 | 120000 | 100000 | 400000 | 500000 | 600000 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | მოსახლეობის სოციალური დაცვა |  | პროგრამის განმახორციელებელი | სსიპ „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მომსახურების სააგენტო“ |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა გარკვეული კატეგორიის სოციალური მდგომარეობა არის მძიმე, ისინი არიან განსაკუთრებული მოწყვლადი ჯგუფები და სახელმწიფოს მხრიდან მათი ყურადღება არის მნიშვნელოვანი სადღესასწაულო დღეებში. პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა გარკვეული კატეგორიის სოციალურად მძიმე მდგომარეობის მქონე პირთათვის სადღესასწაულო დღეებში საჩუქრების გადაცემას, ასევე ელექტრო და კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა სახის საკანცელარიო საქონლის, სპორტული ტანსაცმლის/ფეხსაცმლისა და ინვენტარის, სასოფლო-სამეურნეო, სარემონტო ხელსაწყოებისა და სხვა მოწყობილობების შეძენას და გადაცემას, ასევე ჰუმანიტარული დახმარების გაცემას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროში შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მომსახურების სააგენტო უზრუნველყოფს აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციართათვის საჩუქრებისა და სხვადასხვა ნივთების გადაცემას |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | აფხაზეთიდან დევნილ სოციალურად მძიმე მდგომარეობის მქონე პირთა დახმარება სასურსათე კალათით |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 11 13 13 | სოციალური სოლიდარობა |  |  | 84242 | 120000 | 100000 | 400000 | 500000 | 600000 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| დახმარება გაწეული ბენეფიციარების რაოდენობა |  | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | 10% | ფასების ზრდა |
| შუალედური შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| დახმარება გაწეული ბენეფიციარების რაოდენობა |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2250 | 2500 | დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება | 10% | ფასების ზრდა |

დანართი N2

პრიორიტეტი 3 - განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 წწ. | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია | 50034132 | 6500951 | 7516439 | 9748562 | 8687780 | 8764150 | 8816250 |
| 01 02 | აფხაზეთის შესახებ ისტორიული დოკუმენტების ბაზის შექმნა და გადმოცემა | 50000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 06 01 | განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 12954843 | 1713991 | 1792972 | 2788270 | 2219870 | 2219870 | 2219870 |
| 06 02 | ზემო აფხაზეთის რესურსცენტრის მართვა | 760248 | 126393 | 114975 | 132720 | 128720 | 128720 | 128720 |
| 06 03 | გალის რაიონის რესურსცენტრის მართვა | 1634981 | 249012 | 253329 | 286160 | 282160 | 282160 | 282160 |
| 06 04 | განათლების ხელშეწყობის პროგრამა | 4519655 | 363555 | 441860 | 928560 | 928560 | 928560 | 928560 |
| 06 04 01 | სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება | 474726 | 98726 | 56000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 06 04 02 | წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა | 2223752 | 107752 | 130000 | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 |
| 06 04 03 | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიის გალის რაიონის ქართული ენის პედაგოგების მხარდაჭერა | 146000 | 0 | 0 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 |
| 06 04 07 | საგანმანათლებლო - შემეცნებით ბანაკები | 226823 | 36823 | 50000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 06 04 17 | აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა | 142500 | 17500 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 06 04 20 | დისტანციური სწავლების სკოლა | 511572 | 75540 | 77760 | 89568 | 89568 | 89568 | 89568 |
| 06 04 24 | პროფესიული უნარების განვითარების მხარდაჭერა სკოლებში | 44546 | 4546 | 6000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 06 04 26 | სტიპენდიები | 163636 | 14568 | 17900 | 32792 | 32792 | 32792 | 32792 |
| 06 04 27 | სკოლის შემდგომი განათლების მხარდაჭერა | 423800 | 8100 | 29700 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 |
| 06 04 28 | განათლება მომავლისათვის | 142300 | 0 | 29500 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 |
| 06 04 29 | ინოვაციური მიდგომები საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაში | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 04 30 | ტექნოლოგიური განათლების ხელშეწყობა | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 05 | აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერა | 94950 | 4950 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 06 06 | კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა | 952480 | 0 | 0 | 238120 | 238120 | 238120 | 238120 |
| 06 06 01 | შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა | 237000 | 0 | 0 | 59250 | 59250 | 59250 | 59250 |
| 06 06 02 | კულტურული ინიციატივები | 480000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 06 06 03 | მე, აფხაზეთისათვის | 75480 | 0 | 0 | 18870 | 18870 | 18870 | 18870 |
| 06 06 04 | დიალოგი კულტურის ენაზე | 160000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 06 07 | წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა მხარდაჭერა | 625761 | 27976 | 57175 | 109000 | 127750 | 151870 | 151990 |
| 06 07 06 | ვიქტორ სანეევის სახელობის სტიპენდია | 231296 | 8246 | 33250 | 38360 | 44420 | 50480 | 56540 |
| 06 07 07 | „გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემია" | 63730 | 19730 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 |
| 06 07 17 | ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის პრემია | 28800 | 0 | 8800 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 06 07 18 | ვიტალი დარასელიას სახელობის სტიპენდია | 142925 | 0 | 15125 | 22860 | 28920 | 34980 | 41040 |
| 06 07 19 | კულტურისა და ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეთა სახელობითი სტიპენდიები | 76610 | 0 | 0 | 11930 | 21560 | 21560 | 21560 |
| 06 07 20 | სტაჟირება უმაღლესი სახელოვნებო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის | 34400 | 0 | 0 | 1850 | 10850 | 10850 | 10850 |
| 06 07 21 | გზა გამარჯვებამდე (მოტივაციური და საგანმანათლებლო ინიციატივა ახალგაზრდებისთვის) | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 06 07 22 | პროფესიონალი კადრების მომზადების ხელშეწყობა სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში | 36000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 06 08 | სპორტის ხელშეწყობა | 1699430 | 0 | 0 | 380000 | 408000 | 438750 | 472680 |
| 06 08 01 | სპორტულ ინიციატივების ფინანსური ხელშეწყობა | 400000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 06 08 02 | სპორტი გვაერთიანებს | 348075 | 0 | 0 | 75000 | 82500 | 90750 | 99825 |
| 06 08 03 | აფხაზეთის სპორტული კლუბების და გუნდების ფინანსური დახმარება | 951355 | 0 | 0 | 205000 | 225500 | 248000 | 272855 |
| 06 10 | კულტურულ ფასეულობათა დაცვა და პოპულარიზაცია | 735700 | 19000 | 34100 | 160800 | 169600 | 175600 | 176600 |
| 06 10 19 | საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა | 256700 | 0 | 0 | 57200 | 66000 | 66500 | 67000 |
| 06 10 20 | მოგზაურობა აფხაზეთში | 134000 | 19000 | 0 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 06 10 21 | ონლაინ კლასი - კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა | 14400 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 06 10 22 | „ბანაკი- კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა” | 121000 | 0 | 0 | 21000 | 30000 | 35000 | 35000 |
| 06 10 23 | საგანმანათლებლო შემეცნებითი სემინარები | 28900 | 0 | 9000 | 3400 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 06 10 24 | ფორუმი „შეეხე ისტორიას“ | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 10 25 | ცნობილი აფხაზების უცნობი სახეები (ისტორიულ კულტურული მეხსიერების ფრაგმენტები) | 31200 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 |
| 06 10 26 | სულიერებისა და კულტურული მემკვიდრეობის მხარდაჭერა | 140000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 06 11 | თეატრალური, სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა | 22766930 | 2856332 | 3600958 | 4309640 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |
| 06 11 01 | სსიპ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 5765286 | 759953 | 843293 | 1102040 | 1020000 | 1020000 | 1020000 |
| 06 11 02 | სსიპ სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი | 3955706 | 526400 | 673386 | 691920 | 688000 | 688000 | 688000 |
| 06 11 03 | სსიპ აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „აფხაზეთი" | 7214880 | 963913 | 1164787 | 1399180 | 1229000 | 1229000 | 1229000 |
| 06 11 04 | სსიპ „გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა" | 4105724 | 482882 | 626512 | 761330 | 745000 | 745000 | 745000 |
| 06 11 05 | ა(ა)იპ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა | 925834 | 123184 | 153410 | 190240 | 153000 | 153000 | 153000 |
| 06 11 06 | სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროფესიული სახელმწიფო ინტეგრირებული თეატრი „აზდაკის ბაღი“ | 799500 | 0 | 139570 | 164930 | 165000 | 165000 | 165000 |
| 06 12 | განათლება, კულტურა და სპორტი მშვიდობისა და განვითარებისთვის | 57329 | 57329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 12 01 | განათლება მომავლისთვის | 31793 | 31793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 12 02 | კულტურა და სპორტი მშვიდობისა და განვითარებისთვის | 25536 | 25536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 13 | ახალგაზრდულ საქმეთა ხელშეწყობა | 628050 | 0 | 0 | 115000 | 155000 | 170500 | 187550 |
| 06 13 01 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 281700 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 77000 | 84700 |
| 06 13 02 | ახალგაზრდული ბანაკები | 232050 | 0 | 0 | 50000 | 55000 | 60500 | 66550 |
| 06 13 03 | აღმოაჩინე საქართველო | 114300 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 33000 | 36300 |
| 06 27 | სსიპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო" | 2553775 | 1082413 | 1201070 | 270292 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 01 | კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა ხელშეწყობა | 1343421 | 585125 | 488004 | 270292 |  |  |  |
| 06 27 02 | აფხაზეთის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ხელშეწყობა | 578669 | 228185 | 350484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 02 01 | „შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა“ | 67503 | 22909 | 44594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 02 02 | „კულტურული ინიციატივები“ | 213271 | 98271 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 02 04 | ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობა | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 02 05 | „საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა“ | 127673 | 34683 | 92990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 02 06 | „მე აფხაზეთისთვის" | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 02 08 | „სიყვარულით, თქვენთვის“ | 122400 | 52000 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 02 09 | ფერწერა აფხაზეთიდან | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 02 10 | შემოქმედებითი ზაფხული | 22322 | 12322 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 03 | სპორტულ და ახალგაზრდულ საქმეთა ღონისძიებების ხელშეწყობა | 631685 | 269103 | 362582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 03 01 | „სპორტულ ღონისძიებათა ინიციატივების ხელშეწყობა“ | 177360 | 87360 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 03 02 | „სპორტი გვაერთიანებს" | 50902 | 19320 | 31582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 03 05 | „ჯანსაღი ცხოვრების კვალდაკვალ“ | 29380 | 13380 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 03 08 | „აფხაზეთის სპორტული კლუბების და გუნდების ფინანსური მხარდაჭერა“ | 374043 | 149043 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 04 | ახალგაზრდულ საქმეთა ხელშეწყობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 04 01 | „ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 04 02 | „აფხაზეთის ახალი თაობა“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 04 03 | „ახალგაზრდული ბანაკები" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 27 04 04 | „აღმოაჩინე საქართველო“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

დანართი N2-2

| კოდი | პროგრამის დასახელება | განათლების ხელშეწყობის პროგრამა |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 04 |  |  |  |  | 363555 | 441860 | 928560 | 928560 | 928560 | 928560 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |  |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | განათლების მხარდაჭერის პროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს აფხაზეთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის განათლების ხარისხის ამაღლება, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. პროგრამის განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს აფხაზეთიდან დევნილი ნიჭიერი ახალგაზრდების განათლებასა და წარმოჩენას, საზოგადოებაში ინტეგრაციას და სხვა. ზემოაღნიშნული მიზნის მისაღწევად საჭიროა: ა) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ბ) საგანმანათლებლო და აღმზრდელობით სფეროში დასაქმებულთა პროფესიული განვითარება; გ) ინფრასტრუქტურული, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის გაუმჯობესება; გ) პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა; დ) სამშვიდობო კულტურის დანერგვა და ახალგაზრდების მხარდამჭერა; ე) მოსწავლეთა თვითრეალიზაციისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, მოსწავლეთა წახალისება და მოტივაციის გაზრდა და ა.შ. ვ) შშმ მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ა.შ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | აფხაზეთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 06 04 01 | სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება |  |  |  | 98726 | 56000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 06 04 02 | წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა |  |  |  | 107752 | 130000 | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 |
| 06 04 03 | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიის გალის რაიონის ქართული ენის პედაგოგების მხარდაჭერა |  |  |  | 0 | 0 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 |
| 06 04 07 | საგანმანათლებლო - შემეცნებით ბანაკები |  |  |  | 36823 | 50000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 06 04 17 | აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა |  |  |  | 17500 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 06 04 20 | დისტანციური სწავლების სკოლა |  |  |  | 75540 | 77760 | 89568 | 89568 | 89568 | 89568 |
| 06 04 24 | პროფესიული უნარების განვითარების მხარდაჭერა სკოლებში |  |  |  | 4546 | 6000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 06 04 26 | სტიპენდიები |  |  |  | 14568 | 17900 | 32792 | 32792 | 32792 | 32792 |
| 06 04 27 | სკოლის შემდგომი განათლების მხარდაჭერა |  |  |  | 8100 | 29700 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 |
| 06 04 28 | განათლება მომავლისათვის |  |  |  | 0 | 29500 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 |
| 06 04 29 | ინოვაციური მიდგომები საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაში |  |  |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 04 30 | ტექნოლოგიური განათლების ხელშეწყობა |  |  |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის აფხაზეთის საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა |  |  | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |  | 10% | მოსწავლეთა რაოდენობა |
| მაღალი აკადემიური მოსწრების აპლიკანტთა რაოდენობა (მინიმუმ 80 ქულა აკადემიური მოსწრება) |  |  | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |  | 30% | აპლიკანტთა რაოდენობა |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 04 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | განათლების ხელშეწყობის პროგრამა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამა წარმოადგენს სამინისტროს მუშაობის პრიორიტეტულ მიმართულებას. მისი მიზანია აფხაზეთის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერა - წახალისება. წარმატებულ სტუდენტებზე, აკადემიური მოსწრების საფუძველზე, გაიცემა სტიპენდია ერთი სემესტრის განმავლობაში: 90% - დან - 97% - მდე, აკადემიური მოსწრების შემთხვევაში ყოველთვიურად - 200 ლარი; 97%-დან 100% აკადემიური მოსწრების შემთხვევაში ყოველთვიურად - 300 ლარი |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერა (პირველი ეტაპი - 220 სტუდენტი, მეორე ეტაპი - 250 სტუდენტი) |  |  | 496500 | 28 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერა | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| სტუდენტების რაოდენობა, რომელთაც გაეწია დახმარება | 169 |  | 30% | აპლიკანტთა რაოდენობა |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიის გალის რაიონის ქართული ენის პედაგოგების მხარდაჭერა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 04 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | განათლების ხელშეწყობის პროგრამა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე გალის რაიონში ქართული ენის სწავლების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა.ქვეპროგრამის ფარგლებში ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიის გალის რაიონის ქართული ენის 73 პედაგოგებზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, პირზე 500 ლარის ოდენობით. |  |  |  |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ქართული ენის პედაგოგების ფინანსური მხარდაჭერის გზით ხელშეწყობილია ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე გალის რაიონში ქართული ენის სწავლების შენარჩუნება და განვითარება. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| პედაგოგების რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ დახმარება | 73 |  | 36500 | 27 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  |  | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| პედაგოგების რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება |  | 73 | 10% | ხარვეზით მოწოდებული დოკუმენტაცია |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერა |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 05 |  |  |  | 4950 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა) საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სფეროში მოღვაწე იურიდიული პირებისა და მათი რეკომენდაციით წარდგენილი იძულებით გადაადგილებული მეცნიერების, დოქტორანტების, დოქტორის აკადემიური ხარისხის, აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობის პირების მიერ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში წარმოდგენილი პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებენ მათი ნაშრომების, ავტორთა ჯგუფისა და კვლევითი დაწესებულებების მიერ მომზადებული სამეცნიერო შრომების, კრებულების, სამეცნიერო კონფერენციის მასალების, აფხაზეთთან დაკავშირებული სამეცნიერო ნაშრომთა თარგმანების გამოცემას, მათ შორის, აფხაზეთის არამკვიდრი, თუმცა, აღნიშნულ რეგიონთან თემატურად დაკავშირებული ავტორების სამეცნიერო კვლევების გამოქვეყნებას, მეცნიერების განვითარებაში აფხაზეთის მეცნიერთა მიერ გაწეული განსაკუთრებული ღვაწლის დაფასებას. ბ) ერთჯერადი სტიპენდიის გაცემა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ჩარიცხულები არიან საქართველოს ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების დოქტორანტურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; გ) სამეცნიერო დაწესებულებების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნასთან, აგრეთვე მეცნიერების განვითარებაში განსაკუთრებული ღვაწლის მქონე აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მეცნიერების იუბილეებთან დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერის ფარგლებში დიპლომისა და ფულადი პრემიის გაცემა. |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია ფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მეცნიერებისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტების მხარდაჭერა, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მეცნიერების ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობა, აფხაზეთთან დაკავშირებული თემების პოპულარიზაცია სამეცნიერო-აკადემიურ სივრცეში, დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტების დაფინანსებით მაღალი კვალიფიკაციის სამეცნიერო ცოდნითა და პედაგოგიური უნარებით აღჭურვილი კადრების მომზადების ხელშეწყობა, სამეცნიერო დაწესებულებების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნასთან, აგრეთვე მეცნიერების განვითარებაში განსაკუთრებული ღვაწლის მქონე აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მეცნიერების იუბილეებთან დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა. პროგრამა ითვალისწინებს მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მათი ნაშრომების, ავტორთა ჯგუფისა და კვლევითი დაწესებულებების მიერ მომზადებული სამეცნიერო შრომების, კრებულების, სამეცნიერო კონფერენციის მასალების, აფხაზეთთან დაკავშირებული სამეცნიერო ნაშრომთა თარგმანების გამოცემას, მათ შორის, აფხაზეთის არამკვიდრი, თუმცა, აღნიშნულ რეგიონთან თემატურად დაკავშირებული ავტორების სამეცნიერო კვლევების გამოქვეყნებს, მეცნიერების განვითარებაში აფხაზეთის მეცნიერთა მიერ გაწეული განსაკუთრებული ღვაწლის დაფასებას. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 06 05 | აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერა |  |  | 4950 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| მნიშვნელოვანი სამენციერო ნაშრომის გამოცემა |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | აფხაზეთის თემაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ნაშრომების გამოცემა | 20% | განაცხადების რაოდენობა |
| დოქტორანტურის სტუდენტთა დაფინანსება |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 'მეტი სტუდენტისათვის განათლების მიღებაში ხელშეწყობა | 30% | განაცხადების რაოდენობა |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 06 |  |  |  | 0 | 0 | 238120 | 238120 | 238120 | 238120 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | პროგრამა ითვალისწინებს: კულტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთვის, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ახალგაზრდებისთვის; ქართულ-აფხაზური შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, დევნილი ხელოვანების საქმიანობის მხარდაჭერასა და პოპულარიზაციას; კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე დარგების (საშემსრულებლო, ვიზუალური, ლიტერატურული და სხვა მიმართულებების) განვითარების ხელშეწყობას; შემოქმედებითი, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვა შინაარსის ღონისძიებების ორგანიზებას; ვიზუალური ხელოვნების მიმართულებით სხვადასხვა ფორმატის ღონისძიებების, გამოფენების, ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას; დამოუკიდებელი სახელოვნებო ორგანიზაციების, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდუალური ხელოვანების მიერ წარმოდგენილი პროექტების მხარდაჭერას; |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია ქართულ-აფხაზური კულტურული და შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, განვითარება და პოპულარიზაცია; მრავალფეროვანი პროექტების განხორციელება და მათი ფინანსური მხარდაჭერა. ხელოვანების, კულტურის სფეროში მოქმედი ორგანიზაციებისა და შემოქმედებითი ჯგუფების ინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერა ხელს უწყობს მათი თვითგამოხატვის შესაძლებლობების გაფართოებას, პროფესიული საქმიანობის განვითარებასა და თანამედროვე კულტურულ სივრცეში მათი აქტიური ჩართულობის გაზრდას. პროგრამა, ასევე ქმნის პლატფორმას კულტურის სფეროში თანამშრომლობისა და შემოქმედებითი კავშირების გაძლიერებისთვის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 06 06 01 | შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა |  |  | 0 | 0 | 59250 | 59250 | 59250 | 59250 |
| 06 06 02 | კულტურული ინიციატივები |  |  | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 06 06 03 | მე, აფხაზეთისთვის |  |  | 0 | 0 | 18870 | 18870 | 18870 | 18870 |
| 06 06 04 | დიალოგი კულტურის ენაზე |  |  | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ხელოვანების, კულტურის სფეროში მოქმედი ორგანიზაციებისა და შემოქმედებითი ჯგუფების ინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერა ხელს უწყობს მათი თვითგამოხატვის შესაძლებლობების გაფართოებას, პროფესიული საქმიანობის განვითარებასა და თანამედროვე კულტურულ სივრცეში მათი აქტიური ჩართულობის გაზრდას. პროგრამა, ასევე ქმნის პლატფორმას კულტურის სფეროში თანამშრომლობისა და შემოქმედებითი კავშირების გაძლიერებისთვის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. |  |  | ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების 100%-იანი განხორციელება |  |  |  |  | 20% | ა) ვალუტის კურსის ცვლილება (ინფლაცია), რაც გავლენას ახდენს დაგეგმილ ბიუჯეტზე (გადაჭრის გზა – ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვის გადახედვა, მოდიფიცირება და კორექტირება დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში); ბ) გასამართი ღონისძიებისთვის შერჩეულ ლოკაციაზე წვდომის შეზღუდვა ან გაუთვალისწინებელი ტექნიკური პრობლემები (გადაჭრის გზა – ალტერნატიული ლოკაციის შერჩევა; ღონისძიების ფორმატის ან თარიღის ცვლილება); გ) მეტეოროლოგიური პირობები – ღია სივრცეში დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარების შეფერხება (გადაჭრის გზა – ალტერნატიული დახურული სივრცის მოძიება; ღონისძიების ფორმატის ან თარიღის ცვლილება); |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 06 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 59250 | 59250 | 59250 | 59250 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 59250 | 59250 | 59250 | 59250 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოზარდებისთვის დისტანციური, ქართულენოვანი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს მუსიკის, ხატვის, ქართული კალიგრაფიისა და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებებით თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების მიღებას. აფხაზეთის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოზარდები დისტანციურ ფორმატში შეისწავლიან მუსიკას, ხატვას, ქართულ კალიგრაფიასა და ხელოვნური ინტელექტის საფუძვლებს. პროექტს გაუძღვებიან პროფესიონალი, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები/პედაგოგები, რომლებიც ონლაინ ფორმატში - სხვადასხვა მეთოდების (პრეზენტაცია, კითხვა-პასუხის მეთოდი, დისკუსია, მასტერკლასები და ა.შ.) გამოყენებით ჩაატარებენ გაკვეთილებს. მოზარდების სხვადასხვა აქტივობებში ჩართულობა ხელს შეუწყობს მათი სოციალური და პროფესიული უნარების განვითარებასა და გაუმჯობესებას. სახალისო და ინტერაქციული დავალებები მნიშვნელოვნად გაზრდის მოსწავლეების მოტივაციასა და ინტერესს ზემოაღნიშნული მიმართულებებით. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| პროექტის კორდინატორის და პედაგოგთა ხელფასები |  |  | 54150 | 22 |
| ღონისძიებების ორგანიზების ხარჯები |  |  | 5100 | 28 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა |  |  | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ხელი შეეწყობა აფხაზეთის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები 120 მოზარდის შემოქმედებითი და ციფრული უნარების განვითარებას დისტანციური სწავლების ინოვაციური ფორმატის მეშვეობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება უზრუნველყოფს მოზარდების პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებას, პასუხისმგებლობისა და გუნდური მუშაობის უნარების ჩამოყალიბებას. გარდა ამისა, სწავლების პროცესში გაძლიერდება მათი ეროვნული იდენტობის განცდა და განმტკიცდება კავშირი ქართულ კულტურასთან. |  | 120 | 20% | ბენეფიციართა რაოდენობა- სიმცირე/სიჭარბე (გადაჭრის გზა - ქვეპროგრამაში ცვლილების განხორციელება, ბიუჯეტის ან შერჩევის პირობების გადახედვა); |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | კულტურული ინიციატივები |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 06 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია ინიცირებული, მრავალფეროვანი და ინოვაციური პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაციას. ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა პროექტებს, რომლებიც მოიცავს აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებას; სახვითი, გამოყენებითი, საშემსრულებლო ხელოვნების, ტრადიციული და თანამედროვე შემოქმედებითი მიმართულებების წარმოჩენას, განვითარებას და პოპულარიზაციას; აუდიოვიზუალური, მულტიმედიური და ციფრული პროექტების განხორციელებას; კულტურული მემკვიდრეობის კვლევას, დაცვასა და პოპულარიზაციას; დევნილი და ღვაწლმოსილი ხელოვანების შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერას; ახალგაზრდული, ინკლუზიური და საგანმანათლებლო სახელოვნებო ინიციატივების განხორციელებას; პროფესიული განვითარების, კულტურული დიალოგისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას, ასევე რეგიონული და სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფზე ორიენტირებული, მრავალფეროვანი კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობების მხარდაჭერას და სხვა. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| კულტურული ინიციატივების დაფინანსება | 20 | 6000 | 120000 | 25 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| კულტურული ინიციატივები |  | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ხელი შეეწყობა დევნილი ხელოვანებისა და შემოქმედებითი ჯგუფების ინოვაციურ და მრავალფეროვან ინიციატივებს; სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების აქტიურ ჩართულობას კულტურულ-შემეცნებით აქტივობებში; ასევე ქართულ-აფხაზური კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციაზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. |  | 20 | 20% | პროექტის განმახორციელებლის მიერ ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის არ წარმოდგენა (გადაჭრის გზა - ხარჯვის დამადასტურებელი, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, პროექტი არ ანაზღაურდება); წარმოდგენილი პროექტების დაბალი ხარისხი (გადაჭრის გზა: ქვეპროგრამის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | მე, აფხაზეთისთვის |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 06 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 18870 | 18870 | 18870 | 18870 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 18870 | 18870 | 18870 | 18870 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია ფართო საზოგადოებისთვის აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების, ასევე იმ არადევნილი პიროვნებების წარმოჩენა, რომლებსაც სხვადასხვა სფეროში აქტიური მოღვაწეობით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ აფხაზეთთან დაკავშირებულ საქმიანობაში, დევნილი მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში და ხელს უწყობენ ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების აღდგენისა და შერიგების პროცესებს. გამოვლინდებიან და დაჯილდოვდებიან ის პირები, რომელთა საქმიანობა ხელს უწყობს აფხაზეთის სახელის წარმოჩენას, დევნილი მოსახლეობის მხარდაჭერასა და ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების აღდგენის პროცესებს (8 დევნილი და 2 არადევნილი ნომინანტი). |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| დარბაზის იჯარა | 1 | 10000 | 10000 | 22 |
| ღონისძიების ორგანიზების ხარჯი |  | 8870 | 8870 | 28 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მოსამზადებელი საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება |  |  |  | X |
| დაჯილდოების ცერემონიალი |  |  |  | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად ყოველწლიურად ახალი ნომინანტები გამოვლინდებიან, ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად ყოველწლიურად ახალი ნომინანტები გამოვლინდებიან, რომლებიც საკუთარი პროფესიული მიღწევებითა და საზოგადოებრივი აქტივობით წარმატების, თანადგომისა და ქართულ-აფხაზური შერიგების იდეის მხარდამჭერ თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენენ. |  | 8 დევნილი და 2 არადევნილი ნომინანტი | 20% | შემოსული განაცხადების/წარდგენილი კანდიდატების არასაკმარისი რაოდენობა (გადაჭრის გზა - დამატებითი კანდიდატების მოძიება ან და ქვეპროგრამის მოდიფიცირება); ვალუტის ინფლაცია (გადაჭრის გზა - ღონისძიების ხარჯების მოდიფიცირება გათვალისწინებული ბიუჯეტის საფუძველზე); ვალუტის ინფლაცია (გადაჭრის გზა - ღონისძიების ხარჯების მოდიფიცირება გათვალისწინებული ბიუჯეტის საფუძველზე); |
| ღონისძიება ხელს შეუწყობს დევნილ და არადევნილ წარმატებულ პირებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას, მათი პროფესიული საქმიანობის ცნობადობის ზრდასა და საზოგადოებისთვის პოზიტიური, შთამაგონებელი მაგალითების შექმნას. |  |  |  |  |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | დიალოგი კულტურის ენაზე |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 06 04 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს კულტურის, როგორც უნიკალური ინსტრუმენტის გააქტიურება, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიებების განხორციელება და ამ პროცესში აფხაზეთიდან დევნილი პირების ჩართულობის გაზრდა, მათ ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული აქტივობების განხორციელება. ქვეპროგრამა მოიცავს სხვადასხვა ღონისძიებებს: საახალწლო ღონისძიებები (თბილისი, ზუგდიდი, სენაკი, ბორჯომი, ბათუმი); „ფერწერა აფხაზეთიდან“ ლიტერატურული კონკურსი „აფხაზეთი. ღონისძიებების ფარგლებში დევნილი ბავშვებისთვის საახალწლო სპექტაკლების ჩვენება მოეწყობა, ღონისძიებების დასასრულს მონაწილე ბავშვებს სასაჩუქრე ნაკრები გადაეცემათ, რაც ხელს შეუწყობს სადღესასწაულო განწყობის შექმნას, ბავშვების ემოციურ მხარდაჭერასა და სოციალური ჩართულობის გაზრდას. „ფერწერა აფხაზეთიდან“ ფარგლებში, მხატვრობის ნიჭით დაჯილდოებული დევნილი მოზარდებისთვის სამხატვრო მასტერკლასი ჩატარდება, რომელიც მოიცავს პრაქტიკულ შემოქმედებით მუშაობას; და გამოიცემა სამაგიდო კალენდრის სახით. ლიტერატურული კონკურსი „ჩვენი აფხაზეთი“. კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევათ 14-დან 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს. 3(სამი) გამარჯვებულს გადაეცემა ფულადი პრემია და სერთიფიკატი. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ღონისძიების ორგანიზების ხარჯი |  |  | 4500 | 22 |
|  |  |  | 35500 | 28 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
|  |  |  | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| კულტურის, როგორც უნიკალური ინსტრუმენტის გააქტიურება ხელს შეუწყობს აფხაზეთიდან დევნილი პირების კულტურულ-შემეცნებით პროცესებში ჩართულობის ზრდას, მათ სოციალურ ინტეგრაციასა და შესაძლებლობების განვითარებას. |  |  |  | გასამართი ღონისძიებისთვის შერჩეულ ლოკაციაზე წვდომის შეზღუდვა (გადაჭრის გზა - ლოკაციის ცვლილება); ინფლაციის გავლენა დაგეგმილ ბიუჯეტზე, რაც შესაძლოა აისახოს მომსახურებისა და საქონლის ღირებულების ზრდაზე (გადაჭრის გზა – ხარჯების ოპტიმიზაცია, |
|  |  |  |  | ბიუჯეტის შიდა გადანაწილების შესაძლებლობის გათვალისწინება). მეტეოროლოგიური პირობები – ღია სივრცეში დაგეგმილი ღონისძიებების შემთხვევაში, უამინდობამ შეიძლება ხელი შეუშალოს მათ ჩატარებას (გადაჭრის გზა - ალტერნატიული სივრცის მოძიება, ღონისძიების ფორმატის ან თარიღის შეცვლა); ბენეფიციართა დაბალი ჩართულობა ან რეგისტრაციის დაგვიანება (გადაჭრის გზა – ინფორმაციის დროული გავრცელება და რეგისტრაციის ვადების გახანგრძლივება). |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა მხარდაჭერა |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 07 |  |  |  | 27976 | 57175 | 109000 | 127750 | 151870 | 151990 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | პროგრამა ხელს უწყობს ქართულ-აფხაზური თანამედროვე და ტრადიციული კულტურის მონაპოვართა განვითარება-პოპულარიზაციას, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების საყოველთაო აღიარებას, კულტურულ და სპორტულ ურთიერთობათა გაღრმავებას და გაფართოებას |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია კულტურის, ხელოვნების სხვადასხვა დარგისა და სპორტის სფეროს მხარდაჭერის გაძლიერება, საზოგადოების ყველა ფენის სამშვიდობო პროცესებში აქტიური ჩართულობა. რაც გულისხმობს: ხელოვანთა და სპორტსმენთა ფინანსურ მხარდაჭერა-წახალისებაა (პრემიები, სტიპენდიები); სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების დარგების განვითარებას, აფხაზეთიდან დროებით იძულებით გადაადგილებული, დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელით მოასპარეზე უმცროსი ასაკისა და ჭაბუკების (გოგონები/ვაჟები), ასევე წარმატებული, ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობას |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 06 07 06 | ვიქტორ სანეევის სახელობის სტიპენდია |  |  | 8246 | 33250 | 38360 | 44420 | 50480 | 56540 |
| 06 07 07 | „გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემია" |  |  | 19730 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 |
| 06 07 17 | ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის პრემია |  |  | 0 | 8800 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 06 07 18 | ვიტალი დარასელიას სახელობის სტიპენდია |  |  | 0 | 15125 | 22860 | 28920 | 34980 | 41040 |
| 06 07 19 | კულტურისა და ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეთა სახელობითი სტიპენდიები |  |  | 0 | 0 | 11930 | 21560 | 21560 | 21560 |
| 06 07 20 | სტაჟირება უმაღლესი სახელოვნებო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის |  |  | 0 | 0 | 1850 | 10850 | 10850 | 10850 |
| 06 07 21 | გზა გამარჯვებამდე (მოტივაციური და საგანმანათლებლო ინიციატივა ახალგაზრდებისთვის) |  |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 06 07 22 | პროფესიონალი კადრების მომზადების ხელშეწყობა სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში |  |  | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა |  | 18 | 100 | 110 | 120 | 130 | კულტურის, ხელოვნების სხვადასხვა დარგისა და სპორტის სფეროს მხარდაჭერის გაძლიერება, საზოგადოების ყველა ფენის სამშვიდობო პროცესებში აქტიური ჩართულობა. რაც გულისხმობს: ხელოვანთა და სპორტსმენთა ფინანსურ მხარდაჭერა-წახალისებაა (პრემიები, სტიპენდიები); სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების დარგების განვითარებას | 20% | ფასების ზრდა |
| ხელოვანთა და სპორტსმენთა ფინანსური მხარდაჭერა-წახალისება (პრემიები, სტიპენდიები) |  |  |  |  |  |  |  |  | ბენეფიციართა მცირე რაოდენობა (სპორტსმენებთან, ხელოვანებთან და შესაბამის უწყებებთან მჭიდრო კონტაქტი, ასევე ოფიციალური ვებ-გვერდებისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით ინფორმაციის დროულად გავრცელების უზრუნველყოფა) |
| აფხაზეთიდან დროებით იძულებით გადაადგილებული, დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელით მოასპარეზე წარმატებული, ახალგაზრდა სპორტსმენების ფინანსური მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  | საკონკურსო განაცხადების დაგვიანებით წარმოდგენა (გამონაკლისის სახით, განაცხადები მიიღება კომისიის მუშაობის დაწყებამდე) |
| საზოგადო მოღვაწეების, ღვაწლმოსილი ხელოვანებისა და სპორტსმენების სახელების უკვდავყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარვეზით წარმოდგენილი დოკუმენტები (ხარვეზების დროული აღმოჩენა და აღმოფხვრა) |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | „გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემია" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 07 07 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა მხარდაჭერა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 22000 | 0 | 22000 | 0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 22000 | 0 | 22000 | 0 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია ლიტერატურის, ხელოვნების, პუბლიცისტიკის, მეცნიერების განვითარება და სტიმულირების ხელშეწყობა; გიორგი შარვაშიძის ღვაწლის, დამსახურებისა და სახელის უკვდავყოფა. კონკურსი „გიორგი შარვაშიძის პრემიის“ ორ წელიწადში ერთხელ ცხადდება და საშუალება ეძლევათ ლიტერატურის, ხელოვნების, პუბლიცისტიკისა და მეცნიერების დარგში მოღვაწე პირებს წარმოადგინონ ნაწარმოებები, რომელმაც მხატვრული, სამეცნიერო და სხვა ღირსებათა გამო, საერთო ეროვნული აღიარება მოიპოვეს, გამსჭვალულია თავისუფლების, ჰუმანიზმის, პატრიოტიზმის მაღალი იდეალებით და წარმოადგენს შენაძენს ქართული ლიტერატურის, ხელოვნების, პუბლიცისტიკისა და მეცნიერების დარგში. პირებს, რომლებმაც პრემია მოიპოვეს, მიენიჭებათ წოდება „გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის ლაურეატის წოდება“ და 4 გამარჯვებულს გადაეცემა პრემიის ლაურეატის დიპლომი და ფულადი ჯილდო თითოეულს 4000 (ოთხი ათასი) ლარის ოდენობის |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| პრემიის თანხა | 4 | 4000 | 16000 | 28 |
| სიგელი (ალბომი ჯილდო) | 4 | 70 | 280 | 28 |
| ყვავილების თაიგული | 4 | 55 | 220 | 28 |
| დარბაზის იჯარა | 1 | 2500 | 2500 | 28 |
| მუსიკოსის მომსახურეობა | 1 | 1250 | 1250 | 28 |
| დაჯილდოებისათვის კვება და სასმელები | 50 | 35 | 1750 | 28 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საზოგადოების ინფორმირება კონკურსის გამოცხადების შესახებ |  |  | X | X |
| სპეციალური კომისიის შექმნა | X |  |  |  |
| საკონკურსო განაცხადების მიღება |  | X | X | X |
| პრემიის ლაურეატების გამოვლენა და დაჯილდოება |  |  |  | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| არსებული რეალობის ამსახველი ინდიკატორი - გამოვლენილია გიორგი შარვაშიძის პრემიის 4 ლაურეატი |  |  |  | დაბალი მხატვრული ღირებულებების მქონე ნაწარმოებების წარმოდგენა |
| პრემიის ლაურეატები 100% უზრუნველყოფილნი არიან ფულადი პრემიით |  |  |  | საკონკურსო განაცხადების დაგვიანებით წარმოდგენა; ვირუსული ეპიდემიები / პანდემია; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვანი ინფლაცია და სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასების ზრდა; მომსახურება / შესყიდვებზე ტენდერის ჩავარდნა |
| კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა | - | 35-მდე | 20% | ფასების ზრდა |

| კოდი | პროგრამის დასახელება |  | სპორტის ხელშეწყობა |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 380000 | 408000 | 438750 | 472680 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  |  | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  |  | ა)ახალგაზრდული შეჯიბრებების, ტურნირების, ჩემპიონატების, სხვადასხვა სპორტულ-შემეცნებითი ღონისძიებების განხორციელების ფინანსური ხელშეწყობა; ბ) აფხაზეთის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სპორტსმენების, სპორტის სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლების, ადგილობრივ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსური მხარდაჭერა; გ)სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით მასობრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების მქონე პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა; დ) სააგენტოს მიერ სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების, ტურნირებისა და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და განხორციელება. ე)ჭიდაობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი სპორტსმენების ზრდა-განვითარება და აფხაზეთის სახელით მოასპარეზე მოჭიდავეების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა შესაბამისი ტურნირების ჩატარების გზით; ვ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სამინისტროებსა და უწყებებს შორის მინი-ფეხბურთის ტურნირის ორგანიზება, უწყებებს შორის არაფორმალური ურთიერთობების გაღრმავებისა და თანამშრომლობის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით; ზ)საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული სპორტსმენების მიღწევების, შრომისა და შედეგების გამოვლენა და დაჯილდოება, მათი მოტივაციის ამაღლებისა და სპორტული კარიერის გაგრძელების სტიმულირების მიზნით; ი) აფხაზეთის სპორტული კლუბებისა და გუნდების ფუნქციონირებისათვის და საქართველოს სხვადასხვა ოფიციალურ ჩემპიონატებში წარმატებული შედეგების მიღწევისათვის, ფინანსური მხარდაჭერა. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  | აფხაზეთიდან დროებით დევნილი ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება და ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული გამოსვლა. აფხაზეთიდან დროებით დევნილი სპორტსმენებისთვის გამოცდილებისა და პროფესიული უნარების ზრდის ხელშეწყობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე მონაწილეობისვის აუცილებელი პირობების შექმნა. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელია: ა)ახალგაზრდული შეჯიბრებების, ტურნირების, ჩემპიონატების, სპორტული სხვადასხვა ღონისძიებების რაოდენობის ზრდა და მათი გეოგრაფიული დაფარვის გაფართოება. ბ)ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვრებაში; მათთვის კარიერულ წინსვლასა და წარმატებაში ხელშეწყობა; გ)მეტი ახალგაზრდისთვის სპორტისადმი ინტერესის გაჩენა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და სოციალური ინტეგრაციის გაძლიერება; დ)აფხაზეთიდან დროებით დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სპორტსმენების მხარდაჭერის გაძლიერება, ადგილობრივ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში ტრანსპორტირების სამონაწილეო/სარეგისტრაციო ხარჯების დაფინანსებით/თანადაფინანსებით; ვ)საქართველოში აფხაზეთის სახელით მოასპარეზე სპორტული კლუბებისა და გუნდების უწყვეტი და სტაბილური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მათი რეგულარული მონაწილეობა საქართველოს ოფიციალურ ჩემპიონატებსა და შეჯიბრებებში, სპორტულ და საჯარო სივრცეში მათი არსებობის შენარჩუნება, აფხაზეთის სპორტული კლუბების და გუნდების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, სპორტული შედეგების და საპრიზო ადგილების დაკავების გაუმჯობესება; ზ) ახალი ინიციატივების წარმოშობა და პარტნიორობების გაძლიერება; თ) სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 06 08 01 | სპორტული ინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერა |  |  |  | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 06 08 02 | სპორტი გვაერთიანებს |  |  |  | 0 | 0 | 75000 | 82500 | 90750 | 99825 |
| 06 08 03 | აფხაზეთის სპორტული კლუბების და გუნდების ფინანსური მხარდაჭერა |  |  |  | 0 | 0 | 205000 | 225500 | 248000 | 272855 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025საბაზისო წელი |  | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2028 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| შემოსული განაცხადების რაოდენობა |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 10% | წარმოდგენილი პროექტების დაბალი ხარისხი |
| დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა |  |  |  | 8 | 9 | 9 | 10 |  | 10% | პროექტის განმხორციელებლის მიერ ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის არ ან არადროული წარმოდგენა; ინფლაციური პროცესები |
| ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე დაფინანსებული მონაწილეების რაოდენობა |  |  |  | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 10% | დაფინანსების მომთხოვნის მხრიდან ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის არ ან არადროული წარმოდგენა, სპორტული ტრამვები |
| დაფინანსებული კლუბებისა და გუნდების რაოდენობა |  |  |  | 13 | 13 | 14 | 14 |  | 10% | შემოსული განაცხადების სიმცირე, გუნდების განვითარების ნეგატიური ტენდენცია (შედეგების გაუარესება), ბენეფიციარების მხრიდან თანხის აუთვისებლობა, გუნდის სპორტული ასპარეზობიდან გამოთიშვა |
| სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10% | დაგეგმილი ღონისძიებისთვის შერჩეულ ლოკაციაზე წვდომის შეზღუდვა, მეტეოროლოგიური პირობები ღია სივრცეში დაგეგმილი ღონისძიებების შემთხვევაში, ინფლაციური პროცესები. |
| ღონისძიებებში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა |  |  |  | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |  | 10% | დაგეგმილი ღონისძიებისთვის შერჩეულ ლოკაციაზე წვდომის შეზღუდვა, მეტეოროლოგიური პირობები ღია სივრცეში დაგეგმილი ღონისძიებების შემთხვევაში, ინფლაციური პროცესები. |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | სპორტულ ინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 08 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | სპორტის ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია ინიცირებული სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ტურნირების, ახალგაზრდული შეჯიბრებების, სპორტული, შემეცნებითი და სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვის და აფხაზეთის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სპორტსმენების/ახალგაზრდების, სპორტის სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლების/გუნდების ადგილობრივ და საერთაშორისო (ევროპის, მსოფლიო და და სხვა საერთაშორისო) შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სპორტულ ინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერა |  |  | 100000 | 25 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სპორტული ინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერა |  | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| შემოსული განაცხადების რაოდენობა |  | 15 | 10% | წარმოდგენილი პროექტების დაბალი ხარისხი |
| დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა |  | 8 | 10% | პროექტის განმხორციელებლის მიერ ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის არ ან არადროული წარმოდგენა; ინფლაციური პროცესები |
| ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებზე დაფინანსებული მონაწილეების რაოდენობა |  | 5 | 10% | დაფინანსების მომთხოვნის მხრიდან ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის არ ან არადროული წარმოდგენა, სპორტული ტრამვები |
| ღონისძიებებში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა |  | 1500 | 10& | დაგეგმილი ღონისძიებისთვის შერჩეულ ლოკაციაზე წვდომის შეზღუდვა, მეტეოროლოგიური პირობები ღია სივრცეში დაგეგმილი ღონისძიებების შემთხვევაში, ინფლაციური პროცესები. |

დანართი N2-1

| ღონისძიების დასახელება: |  | სპორტი გვაერთიანებს |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 08 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | სპორტის ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 75000 | 82500 | 90750 | 99825 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 75000 | 82500 | 90750 | 99825 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან დროებით დევნილ საზოგადოებაში სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზება, სპორტსმენების განვითარების ხელშეწყობა და მათი სპორტული ოსტატობის დონის ამაღლება, წარმატებული სპორტსმენების მოტივაციის ზრდა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის, სამინისტროებსა და უწყებებს შორის თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის გაღრმავება. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მინი ფეხბურთი ტურნირი დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში | 6 | 3470 | 20822 | 28 |
| აფხაზეთის ა/რ მთავრობის სამინისტროებსა და უწყებათა შორის ტურნირი მინი-ფეხბურთში | 1 | 3528 | 3528 | 28 |
| აფხაზეთის ღია პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში | 1 | 12532 | 12532 | 28 |
| აფხაზეთიდან დროებით დევნილი წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება | 1 | 13642 | 13642 | 28 |
| აფხაზეთის ა/რ მთავრობის სამინისტროებსა და უწყებათა შორის ტურნირი ჯომარდობაში | 1 | 7466 | 7466 | 28 |
| თავისუფალი ჭიდაობის გასვლით ჩემპიონატებში სპორტსმენებისა და მწვრთნელების მივლინება | 1 | 17010 | 17010 | 28 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სპორტი გვაერთიანებს |  | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| . სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 11 | 10% | დაგეგმილი ღონისძიებისთვის შერჩეულ ლოკაციაზე წვდომის შეზღუდვა, მეტეოროლოგიური პირობები ღია სივრცეში დაგეგმილი ღონისძიებების შემთხვევაში, ინფლაციური პროცესები. |
| ღონისძიებებში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა |  | 1000 | 10% | დაგეგმილი ღონისძიებისთვის შერჩეულ ლოკაციაზე წვდომის შეზღუდვა, მეტეოროლოგიური პირობები ღია სივრცეში დაგეგმილი ღონისძიებების შემთხვევაში, ინფლაციური პროცესები. |

დანართი N2-1

| ღონისძიების დასახელება: |  | აფხაზეთის სპორტული კლუბების და გუნდების ფინანსური მხარდაჭერა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 08 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | სპორტის ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 205000 | 225500 | 248000 | 272855 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 205000 | 225500 | 248000 | 272855 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან დროებით დევნილ საზოგადოებაში სპორტის სახეობების პოპულარიზაციისა და განვითარების მხარდაჭერა, სპორტის სახეობათა შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა; აფხაზეთის სპორტული კლუბებისა და გუნდების ფინანსური მხარდაჭერა. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| აფხაზეთის სპორტული კლუბებისა და გუნდების ფინანსური მხარდაჭერა |  |  | 205000 | 25 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| აფხაზეთის სპორტული კლუბებისა და გუნდების ფინანსური მხარდაჭერა |  |  | X |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| დაფინანსებული კლუბებისა და გუნდების რაოდენობა |  | 13 | 10% | შემოსული განაცხადების სიმცირე, გუნდების განვითარების ნეგატიური ტენდენცია (შედეგების გაუარესება), ბენეფიციარების მხრიდან თანხის აუთვისებლობა, გუნდის სპორტული ასპარეზობიდან გამოთიშვა. |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება |  | კულტურულ ფასეულობათა დაცვა და პოპულარიზაცია |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 10 |  |  |  |  | 19000 | 34100 | 160800 | 169600 | 175600 | 176600 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  |  | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  |  | აფხაზეთის მრავალსაუკუნოვანი კულტურული და უნიკალური ბუნებრივი მემკვიდრეობის მრავალფეროვნებამ თავისი წვლილი შეიტანა ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობათა შექმნაში. ის მონაწილეობს ინდივიდუალურ და საერთო იდენტობის ფორმირებაში, რაც ხელს უწყობს სოციალურ და ტერიტორიულ ერთიანობას და გააჩნია ეკონომიკური ღირებულება. აფხაზეთში კულტურული (მატერიალური და არამატერიალური) მემკვიდრეობა კარგავს თავის ავთენტურობას და უნიკალურობას, ოკუპანტის მხრიდან ჩადენილი ვანდალური ქმედების შედეგად. საფრთხის წინაშეა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც თავისთავად უარყოფით გავლენას ახდენს ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხის შევსების და დაზუსტების მიზნით, აუცილებელია დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული მრავალფეროვანი კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის სრულფასოვნად შესწავლა, კვლევა, შენარჩუნება და გადაცემა მომავალი თაობებისათვის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხი უნდა გახდეს ქართული დიპლომატიის საერთაშორისო არენაზე საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილი. გონივრული პოლიტიკით შესაძლებელია მისი განხილვა და გამოყენება სამეცნიერო დიპლომატიის კონტექსტში, როგორც კონფლიქტების გადაწყვეტის ალტერნატიული პერსპექტივა |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  | პროგრამის მიზანს წარმოადგენს დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული (მატერიალური და არამატერიალური) და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციაზე ზრუნვა, ამ მიმართულებით ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა. საზოგადოების ფართო ფენების, მათ შორის, მოზარდებისა და ახალგაზრდების აფხაზეთის თემატიკით დაინტერესება, მათი საგანმანათლებლო-შემეცნებით, კულტურულ და სამეცნიერო სემინარებში ჩართვა; კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის განვითარების, გამოცდილების ურთიერთგაზიარების და კულტურათაშორისი დიალოგის წარმართვისათვის სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობა, მონაწილეობა, ერთობლივი ღონისძიებების მხარდაჭერა. ქართველი და აფხაზი ხალხის საერთო ისტორიული მეხსიერების, ფაქტებისა და მოვლენების ფართო საზოგადოების წინაშე წარდგენა. მოსალოდნელი შედეგი: ა)ხელშეწყობილია დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე ზრუნვა, პოპულარიზაცია და გადაცემა მომავალი თაობებისათვის; ბ)ხელმისაწვდომია ინფორმაცია აფხაზეთის კულტურული (მატერიალური და არამატერიალური) მემკვიდრეობის, ქართველი და აფხაზი ხალხის საერთო ისტორიული მეხსიერების, ფაქტებისა და მოვლენების შესახებ; გ) უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების, აფხაზეთის თემატიკით დაინტერესებული პირების, დარგის სპეციალისტებისა და საზოგადოების ფართო ფენების ცნობიერების ამაღლება კულტურული (მატერიალური და არამატერიალური) და ბუნებრივი მემკვიდრეობის ღირებულებებისა და მის წინაშე არსებული საფრთხეების შესახებ; დ)ხელშეწყობილია აფხაზეთის თემაზე შექმნილი ნაშრომებისა და პერიოდული ჟურნალების „რიწა“ და „იალქანი“ ბეჭდვა/გამოცემა. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 06 10 19 | საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  | 57200 | 66000 | 66500 | 67000 |
| 06 10 20 | მოგზაურობა აფხაზეთში |  |  |  | 19000 | 0 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 06 10 21 | ონლაინ კლასი - კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა |  |  |  | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 06 10 22 | „ბანაკი- კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა” |  |  |  | 0 | 0 | 21000 | 30000 | 35000 | 35000 |
| 06 10 23 | საგანმანათლებლო შემეცნებითი სემინარები |  |  |  | 0 | 9000 | 3400 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 06 10 24 | ფორუმი „შეეხე ისტორიას“ |  |  |  | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 10 25 | ცნობილი აფხაზების უცნობი სახეები (ისტორიულ კულტურული მეხსიერების ფრაგმენტები) |  |  |  | 0 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 |
| 06 10 26 | სულიერებისა და კულტურული მემკვიდრეობის მხარდაჭერა |  |  |  | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025საბაზისო წელი |  | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2028 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ა)ხელშეწყობილია დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე ზრუნვა, პოპულარიზაცია და გადაცემა მომავალი თაობებისათვის; ბ)ხელმისაწვდომია ინფორმაცია აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ; გ)უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების, აფხაზეთის თემატიკით დაინტერესებული პირების, დარგის სპეციალისტებისა და საზოგადოების ფართო ფენების ცნობიერების ამაღლება კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის ღირებულებებისა და მის წინაშე არსებული საფრთხეების შესახებ |  | ჩატარდა საგანმანათლებლო შემეცნებითი სემინარი |  | ჩატარდება ონლაინ გაკვეთილები და ლექცია-სემინარები, მოეწყბაო ბანაკები, გამოიცემა კატალოგი "კულტურული მემკვიდრეობა აფხაზეთში", მხარდაჭერა სულიერება და კულტურული მემკვიდრეობა | ჩატარდება საგანმანათლებლო შემეცნებითი სემინარი | ჩატარდება საგანმანათლებლო შემეცნებითი სემინარი | ჩატარდება საგანმანათლებლო შემეცნებითი სემინარი | აფხაზეთში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციაზე ზრუნვა | 30% | ა) სტიქიური მოვლენები / ბუნებრივი კატაკლიზმები / ვირუსული ეპიდემიები; ბ) აფხაზეთის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარება; )საკომუნიკაციო საშუალებების /ინტერნეტის, ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობა; დ)მომსახურება /შესყიდვებზე ტენდერის ჩავარდნა; ე) ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვანი ინფლაცია და სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასების ზრდა |
| შუალედური შედეგი |  | 2025საბაზისო წელი |  | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| გამოიცა კატალოგი „კულტურული მემკვიდრეობა აფხაზეთში" |  |  |  | 500 ცალი |  |  |  | აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საზოგადოებაში ინფორმაციის გავრცელება/პოპულარიზაცია, მისი მნიშვნელობის გაცნობიერება, კულტურათშორისი დიალოგის ხელშეწყობა | 30% | ა) ტექნიკური ხარვეზების დაშვება; ბ)მომსახურება / შესყიდვებზე ტენდერის ჩავარდნა; ბ) ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვანი ინფლაცია და შედეგად ფასების ზრდა |
| ხელშეწყობილია აფხაზეთის საჯარო და გალის რაიონის საშუალო სკოლის მოსწავლეებში ისტორიის, კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება |  |  |  | 40 მოსწავლე 4 თვის განმავლობაში ერთვებოდა ონლაინ გაკვეთილებში | 41 მოსწავლე 4 თვის განმავლობაში ერთვებოდა ონლაინ გაკვეთილებში | 42 მოსწავლე 4 თვის განმავლობაში ერთვებოდა ონლაინ გაკვეთილებში | 43 მოსწავლე 4 თვის განმავლობაში ერთვებოდა ონლაინ გაკვეთილებში | ისტორიის, კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობა | 30% | ა) აფხაზეთის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარება; ბ) საკომუნიკაციო საშუალებების (ტელეფონი, ინტერნეტი და ა.შ.) გამოყენების შეზღუდვა; ბ) ელექტრო ენერგიის შეზღუდვა; გ) ბენეფიციართა სიმცირე |
| ხელშეწყობილია ბანაკის მონაწილეებისათვის კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება |  |  |  | აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული ტერიტორიის 30 მოსწავლის 7 დღით ბანაკში მონაწილეობა უზრუნველყოფილია | აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული ტერიტორიის 30 მოსწავლის 7 დღით ბანაკში მონაწილეობა უზრუნველყოფილია | აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული ტერიტორიის 35 მოსწავლის 8 დღით ბანაკში მონაწილეობა უზრუნველყოფილია | აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული ტერიტორიის 35 მოსწავლის 8 დღით ბანაკში მონაწილეობა უზრუნველყოფილია | მოზარდებში კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის მიმართულებით განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა, დასვენების და პოზიტიური განწყობის უზრუნველყოფა | 30% | ა)მომსახურება/შესყიდვებზე ტენდერის ჩავარდნა; ბ)ბენეფიციართა სიმცირე (დაბალი მოტივაცია); გ)სტიქიური მოვლენები/ბუნებრივი კატაკლიზმები დ) დეფაქტო საზღვრის დაკეტვა; ე)სახელმწიფოში დაწესებული რეგულაციები |
| ხელშეწყობილია მოსწავლე-ახალგაზრდების, აფხაზეთის თემატიკით დაინტერესებული პირების, აფხაზეთის ისტორიის, კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის მიმართულებით ინფორმირებულობა და ცნობიერების ამაღლება. |  |  |  | ჩატარდა ოთხი საგანმანათლებლო-შემეცნებითი სემინარი თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში და სამცხე-ჯავახეთში | ჩატარდა საგანმანათლებლო-შემეცნებითი სემინარი თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში | ჩატარდა საგანმანათლებლო-შემეცნებითი სემინარი თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში | ჩატარდა საგანმანათლებლო-შემეცნებითი სემინარი თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში | მოსწავლე-ახალგაზრდების აფხაზეთის თემატიკით დაინტერესება, აფხაზეთის ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა | 30% | ა)საკომუნიკაციო საშუალებების (ტელეფონი, ინტერნეტი და ა.შ.)გამოყენების შეზღუდვა; ბ)ბენეფიციართა სიმცირე (დაბალი მოტივაცია); გ)სტიქიური მოვლენები/ბუნებრივი კატაკლიზმები;დ)სახელმწიფოში დაწესებული რეგულაციები |
| ხელშეწყობილია აფხაზეთიდან დროებით გადაადგილებული პირების კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება სულიერ ფასეულობებში განმტკიცება |  |  |  | მოეწყო შემეცნებითი ხასიათის შეხვედრები, დისკუსიები, რელიგიური ტურები. ამოქმედდა შემსწავლელი კურსები (მოზაიკის, ხატწერის, ქვაზე კვეთის) |  |  |  | აფხაზეთიდან დროებით გადაადგილებული პირების სულიერ ფასეულობებში განმტკიცება. |  | ა)საკომუნიკაციო საშუალებების (ტელეფონი, ინტერნეტი და ა.შ.) გამოყენების შეზღუდვა; ბ)ბენეფიციართა სიმცირე (დაბალი მოტივაცია); გ) სტიქიური მოვლენები/ბუნებრივი კატაკლიზმები;დ) სახელმწიფოში დაწესებული რეგულაციები |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 10 19 |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | კულტურულ ფასეულობათა დაცვა და პოპულარიზაცია |  |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი |  | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |  |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 57200 | 66000 | 66500 | 67000 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 57200 | 66000 | 66500 | 67000 |  |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული ავტორების აფხაზეთის თემატიკაზე შექმნილი ნაშრომებისა და პერიოდული გამოცემების „რიწა“ და „იალქანი“ პოპულარიზაცია/ხელშეწყობა და ბეჭდვა/გამოცემა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| დამკაბადონებლის ანაზღაურება | 8 | 2200 | 17600 | 22 |  |
| მხატვრის ანაზღაურება | 6 | 750 | 4500 | 22 |  |
| ინიციატივებით შემოსული წიგნების ბეჭდვა |  |  | 25500 | 28 |  |
| ჟურნალის "რიწა" გამოცემა | 600 | 9 | 5400 | 28 |  |
| ჟურნალის "იალქანი" გამოცემა | 600 | 7 | 4200 | 28 |  |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |  |
|  |  |  | X | X |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |  |
| ხელშეწყობილია აფხაზეთის თემატიკაზე შექმნილი ნაშრომებისა და პერიოდული გამოცემების პოპულარიზაცია და გამოცემა |  |  | 30% | წარმოდგენილი საგამომცემლო ინიციატივის დაბალი ხარისხი |  |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | ცნობილი აფხაზების უცნობი სახეები (ისტორიულ კულტურული მეხსიერების ფრაგმენტები) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 10 25 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | კულტურულ ფასეულობათა დაცვა და პოპულარიზაცია |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 15600 | 0 | 0 | 0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 15600 | 0 | 0 | 0 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია ქართველი და აფხაზი ხალხის საერთო ისტორიული მეხსიერების, ფაქტებისა და მოვლენების ფართო საზოგადოების წინაშე წარდგენა; ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების გაუმჯობესების, ნდობის აღდგენისა და სამშვიდობო პროცესებისთვის ხელშეწყობა; ემიგრაციაში მოღვაწე აფხაზი თანამემამულეების მნიშვნელოვანი როლის წარმოჩენა მსოფლიოში მიმდინარე კულტურულ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე ერთიანი საქართველოს ფარგლებში. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული საარქივო დოკუმენტების, პუბლიცისტური მასალების შესწავლის გზით მათი აკუმულირება; აფხაზი ემიგრანტების შთამომავლების, უცხოეთში მცხოვრები მათი მეგობრების მოგონებების ჩაწერა და ამით ისტორიული მეხსიერების შევსება და განახლება. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სამივლინებო ხარჯები | 2 | 7800 | 15600 | 22 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დოკუმენტური ფილმების სერიის - „ცნობილი აფხაზების უცნობი ამბები“ გადაღებისათვის მასალებისა და ინფორმაციის მოპოვების მიზნით გამგზავრება: რომი- Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (რომის ოპერის თეატრის არქივი) მილანი, Comunale Centrale - Palazzo Sormani Corso di Porta Vittoria, 6 - 20122 Milano MI მილანის მერიის ბიბლიოთეკა (Sistema Bibliotecario di Milano) |  |  |  | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ხელმისაწვდომია ევროპასა და ამერიკაში მცხოვრები აფხაზი მოღვაწეების შესახებ კვლევითი მასალები, კულტურულ-ისტორიული თემები და პოპულარული ინფორმაცია; ხელშეწყობილია ნაკლებად ცნობილი საინფორმაციო-შემეცნებითი პროცესების ინფორმირებულობა და ცნობიერების ამაღლება, როგორც ქართველი, ასევე აფხაზი ეროვნების ფართო საზოგადოებისთვის. |  |  | 30% | არახელსაყრელი ვითარება ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ. |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | თეატრალური, სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 11 |  |  | 2856332 | 3600958 | 4309640 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ქართული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალური თემების წარმოჩენა სცენაზე, მაყურებლის სულიერი განვითარებისათვის ზრუნვა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნებისა და სულიერი გამხნევებისათვის ზრუნვა. ამ მიზნით ხორციელდება სხვადასხვა თეატრების დაფინანსება, მათ შორის სსიპ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი და სსიპ სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სსიპ სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს აფხაზეთის სიმღერის, ცეკვის და მუსიკალური ხელოვნების განვითარება. ქართული, აფხაზური და მსოფლიო საგუნდო და აკადემიური მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ; თანამედროვე ქართული და მუსიკალური შემოქმედების სტიმულირება. ამ მიზნით ხორციელდება სსიპ აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „აფხაზეთი"-ს, სსიპ „გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა"-ს, ა(ა)იპ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადას და სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროფესიული სახელმწიფო ინტეგრირებული თეატრის „აზდაკის ბაღი“-ს დაფინანსება |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | აფხაზეთის სიმღერის, ცეკვის და მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაცია |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 06 11 01 | სსიპ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი |  | 759953 | 843293 | 1102040 | 1020000 | 1020000 | 1020000 |
| 06 11 02 | სსიპ სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი |  | 526400 | 673386 | 691920 | 688000 | 688000 | 688000 |
| 06 11 03 | სსიპ აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „აფხაზეთი" |  | 963913 | 1164787 | 1399180 | 1229000 | 1229000 | 1229000 |
| 06 11 04 | სსიპ „გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა" |  | 482882 | 626512 | 761330 | 745000 | 745000 | 745000 |
| 06 11 05 | ა(ა)იპ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა |  | 123184 | 153410 | 190240 | 153000 | 153000 | 153000 |
| 06 11 06 | სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროფესიული სახელმწიფო ინტეგრირებული თეატრი „აზდაკის ბაღი“ |  | 0 | 139570 | 164930 | 165000 | 165000 | 165000 |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | სსიპ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 11 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | თეატრალური, სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | სსიპ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 1102040 | 1020000 | 1020000 | 1020000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 1102040 | 1020000 | 1020000 | 1020000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | თეატრის უმნიშვნელოვანეს მიზანს წარმოადგენს ქართული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალური თემების წარმოჩენა სცენაზე, მაყურებლის სულიერი განვითარებისათვის ზრუნვა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნებისა და სულიერი გამხნევებისათვის ზრუნვა, ღვაწლმოსილი სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის დრამატული თეატრის ღირსეული წარმოჩენა როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო თეატრალურ ასპარეზზე. თეატრი გეგმად ისახავს თეატრის რეპერტუარის შევსებას ახალი ჟანრის სპექტაკლებით, დასის სისტემატიური შევსება ახალგაზრდა მსახიობებით, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარებას, გასვლითი ღონისძიებების ორგანიზება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება. თეატრი 2026-2029 წწ-ში მიზნად ისახავს მთელი საქართველოს მაშტაბით გასვლითი ღონისძიებების ჩატარებას. ძირითადი აქცენტი გაკეთდება საქართველოს იმ კუთხეებზე, სადაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა შედარებით დიდი დასახლებებია. ასეთი ღონისძიებები თეატრს საშუალებას მისცემს შეასრულოს თავისი უმთავრესი მოწოდება და მისია -- შექმნას სულიერი პროდუქტი მოსახლეობისათვის, განსაკუთრებით კი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის. კულლტურის შესახებ კანონის 31 -ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად შრომის ანაზღაურების მოწესრიგება |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | ახალი სპექტაკლის რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| დადგმული ახალი სპექტაკლების რაოდენობა |  |  | 760560 | 21 |
|  |  |  | 331480 | 22 |
|  |  |  | 10000 | 31 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სსიპ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| სპექტაკლებზე დამსწრეთა რაოდენობა | 5000 | 5000 | 30% | ადამიანური რესურსების ნაკლებობა და სრულფასოვანი გახმოვანების არქონა |
| გაყიდული ბილეთების რაოდენობა | 10000 | 10000 | 30% |  |
| საკუთარი შემოსავლების ოდენობა | 100000 | 100000 | 30% |  |
| დადგმული ახალი სპექტაკლების რაოდენობა | 4 | 4 | 30% |  |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | სსიპ სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 11 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | თეატრალური, სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | სსიპ სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 691920 | 688000 | 688000 | 688000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 691920 | 688000 | 688000 | 688000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სსიპ სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ფუნქციონირებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. თეატრს არ გააჩნია სტაციონალური დარბაზი და სარეპეტიციო სივრცე . იჯარის ხელშეკრულების საფუძველზე სპექტაკლებს მართავს ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის დიდ სცენაზე და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. თეატრის ადმინისტრაციული და სამეურნეო ნაწილი განთავსებულია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს შენობაში. თეატრის რეპერტუარი გათვალისწინებულია სკოლამდელი, მოზარდი და უფროსი ასაკის მაყურებლისთვის. თეატრს გააჩნია, როგორც ჩატარებული სპექტაკლების ბილეთებისა და აბონიმენტების გავრცელებით მიღებული საკუთარი შემოსავალი, ასევე სხვადასხვა პროექტებიდან და გრანტებით მიღებული შემოსავალი. პროგრამის ძირითადი მიზანია მსოფლიო და ეროვნულ ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, მათი მეშვეობით თეატრალური ხელოვნების პროპოგანდა და მოზარდი ახალგაზრდობის მხატვრული აღზრდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების მეშვეობით სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვა, ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. შედეგი: თეატრის შემოქმედებითი დონის ამაღლება, რეპერტუარის გამრავალფეროვნება, პოპულარიზაცია და საკუთარი შემოსავლების ზრდა |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| დადგმული ახალი სპექტაკლების რაოდენობა | 2 |  | 627920 | 21 |
|  |  |  | 64000 | 22 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| თეატრალური, სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| რეპერტუარის გამრავალფეროვნება/პოპულარიზაციის გაზრდა | 40 | 50 | 30% | ომი/დაუძლეველი ძალა/ახალი რეპერტუარის უქონლობა არასაკმარისი საბიუჯეტო სახსრების გამო / მასპინძელი თეატრის მიერ დაბრკოლება (რემონტი / რესტავრაცია / დარბაზის დატვირთვა სხვა პროექტებით |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | სსიპ აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „აფხაზეთი" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 11 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | თეატრალური, სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | სსიპ აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „აფხაზეთი" |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 1399180 | 1229000 | 1229000 | 1229000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 1399180 | 1229000 | 1229000 | 1229000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | აფხაზეთის ფოლკლორული საშემსრულებლო ტრადიციების შენარჩუნება და განვითარება. ანსამბლის მაღალი საშემსრულებლო დონე; ქართული და აფხაზური ფოლკლორის ნიმუშების გაცნობა აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობისათვის, საქართველოსა და უცხოელი მაყურებლებისათვის; წარმატებული საკონცერტო მოღვაწეობა; მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებში, ფესტივალებსა და პროექტებში |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 22 |  | 859880 | 21 |
|  |  |  | 539300 | 22 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სსიპ აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „აფხაზეთი" | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| საკუთარი შემოსავლის ოდენობა | 177950 | 260000 | 30% | პოტენციური დამკვეთების სიმცირე |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 12 | 22 | 30% | ღონისძიებების ჩასატარებელი თანხის არარსებობა |
| ახალი (განახლებული) რეპერტუარის რაოდენობა | 8 | 12 | 30% | შემოქმედებითი კადრების დენადობა |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | სსიპ „გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 11 04 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | თეატრალური, სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | სსიპ „გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა" |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 761330 | 745000 | 745000 | 745000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 761330 | 745000 | 745000 | 745000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | აფხაზეთის მუსიკალური ხელოვნების განვითარება; ქართული, აფხაზური და მსოფლიო საგუნდო და აკადემიური მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ; თანამედროვე ქართული და მუსიკალური შემოქმედების სტიმულირება. აფხაზეთის მუსიკალური ხელოვნების განვითარება; ქართული, აფხაზური და მსოფლიო საგუნდო და აკადემიური მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ; თანამედროვე ქართული და მუსიკალური შემოქმედების სტიმულირება |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სსიპ „გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა" | 10 |  | 154500 | 21 |
|  |  |  | 606830 | 22 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სსიპ „გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა" | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| საკუთარი შემოსავლის ოდენობა | 21300 | 39000 | 30% | პოტენციური დამკვეთების სიმცირე |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 9 | 10 | 30% | ღონისძიებების ჩასატარებელი თანხის სიმცირე, ქვეყანაში კაპელის მონაწილეობისთვის შესაბამისი სოციალურკულტურული ღონისძიებების შემცირება |
| ახალი (განახლებული) რეპერტუარის რაოდენობა | 4 | 6 | 30% | შემოქმედებითი კადრების დენადობა |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | ა(ა)იპ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 11 05 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | თეატრალური, სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | ა(ა)იპ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 190240 | 153000 | 153000 | 153000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 190240 | 153000 | 153000 | 153000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქართული და აფხაზური მუსიკის პოპულარიზაცია; ქართული და აფხაზური მუსიკის პოპულარიზაცია; ანსამბლის მაღალი საშემსრულებლო დონე; ქართული და აფხაზური მუსიკის გაცნობა აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობისათვის, საქართველოსა და უცხოელი მაყურებლებისათვის; წარმატებული საკონცერტო მოღვაწეობა. საკონცერტო მოღვაწეობა საქართველოს ტერიტორიაზე და მის ფარგლებს გარეთ, ეროვნული და მსოფლიო მუსიკალური ხელოვნების მაღალმხატრული ნიმუშები წარდგენილია მოსახლეობის ფართო ფენებისთვის |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ა(ა)იპ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა | 16 |  | 59640 | 21 |
|  |  |  | 130600 | 22 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ა(ა)იპ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 16 | 16 | 30% | ღონისძიებების ჩასატარებლად აუცილებელი თანხის არარსებობა |
| საკუთარი შემოსავლის ოდენობა | 30000 | 30000 | 30% | ახალი აქტივობებისთვის თანხების არარსებობა |
| რეპერტუარში ახალი (განახლებული) სიმღერების რაოდენობა | 10 | 10 | 30% | ახალი რეპერტუარისთვის თანხის არარსებობა |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება |  | ახალგაზრდულ საქმეთა ხელშეწყობა |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 115000 | 155000 | 170500 | 187550 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  |  | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  |  | პროგრამა „ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა“ წარმოადგენს ერთიან ჩარჩოს, რომელიც აერთიანებს ოთხ მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ მიმართულებას, რომელიც ითვალისწინებს: 1. ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერება - ფინანსური მხარდაჭერა ახალგაზრდა ლიდერებისა და ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარებისთვის, მდგრადობისა და ინიციატივების გაფართოებისთვის. 2. ახალგაზრდული ლიდერობის განვითარება - „აფხაზეთის ახალი თაობის“ მეშვეობით ახალგაზრდებში ლიდერობის, გადაწყვეტილების მიღების, კომუნიკაციისა და ადვოკატირების უნარების გაღრმავება. 3. სოციალურ ინტეგრაცისა და დიალოგი -აფხაზეთის ახალგაზრდული ბანაკები ქმნის უსაფრთხო სივრცეებს გაცნობისთვის, თანამშრომლობისა და ნდობის მშენებლობისთვის, რაც ამცირებს სტერეოტიპებს და აძლიერებს ურთიერთგაგებას. 4. კულტურულ-შემეცნებითი გამოცდილება - პროექტი „აღმოაჩინე საქართველო“ უზრუნველყოფს ისტორიის, კულტურისა და ეროვნული მემკვიდრეობის გაცნობას, რაც ზრდის მოქალაქეობრივ ცნობიერებას და კულტურული მრავალფეროვნების აღქმას. |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  | პროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდების გაძლიერება და სრულფასოვანი განვითარება მათი სამოქალაქო ჩართულობის, ლიდერული და სოციალური უნარების, კულტურული თვითიდენტიფიკაციისა და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის გზით; ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდულ საკითხებზე მომუშავე სუბიექტების ფინანსური და ინსტიტუციური მხარდაჭერა. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელია: ა) აფხაზეთიდან დევნილ ახალგაზრდულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ინსტიტუცირი განვითარება, ახალგაზრდების მონაწილეობა არაფორმალური განათლების, ცნობიერების ამაღლებისა და განვითარების აქტივობებში. ბ) ახალგაზრდულ ბანაკებში გაძლიერდება მონაწილეთა პრაქტიკული უნარები თემატური მიმართულებების შესაბამისად, გაუმჯობესდება სოციალური ურთიერთობები, ახალგაზრდები მიიღებენ ინფორმაციასა და პრაქტიკულ რეკომენდაციებს რეგულარული ფიზიკური აქტივობებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობის შესახებ. გ) თემატური ექსკურსიების ორგანიზებით მოსალოდნელია აფხაზეთიდან დევნილ საზოგადოებაში ისტორიული ცნობიერების ზრდა, სულიერი და ღირებულებითი ჩარჩოების განმტკიცება, ქართული იდენტობის გამყარება, პატრიოტული სულისკვეთების ზრდა. დ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ ინიცირებულ პროექტებში გააქტიურებული ახალგაზრდობა, შემეცნებისთვის გართობისა და დასვენებისთვის შექმნილი ალტერნატიული პირობები. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 06 13 01 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 77000 | 84700 |
| 06 13 02 | ახალგაზრდული ბანაკები |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 55000 | 60500 | 66550 |
| 06 13 03 | აღმოაჩინე საქართველო |  |  |  | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 33000 | 36300 |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025საბაზისო წელი |  | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| 1. სამიზნე ჯგუფის მიერ დაბალი ინტერესის გამოხატვა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვანი ინფლაცია, წარმოდგენილი პროექტების დაბალი ხარისხი |  | - |  | 6 | 8 | 8 | 8 |  | 10% | სამიზნე ჯგუფის მიერ დაბალი ინტერესის გამოხატვა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვანი ინფლაცია, |
| 2. ახალგაზრდულ ბანაკებში გაძლიერდება მონაწილეთა პრაქტიკული უნარები თემატური მიმართულებების შესაბამისად, გაუმჯობესდება სოციალური ურთიერთობები, ახალგაზრდები მიიღებენ ინფორმაციასა და პრაქტიკულ რეკომენდაციებს რეგულარული ფიზიკური აქტივობებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობის შესახებ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0% | ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა, ინსტიტუციურ სტრუქტურებთან შეზღუდული კომუნიკაცია, ფინანსური და მატერიალური რესურსების შეზღუდული ოდენობა, მეტეოროლოგიური პირობები. |
| 3. თემატური ექსკურსიების ორგანიზებით მოსალოდნელია აფხაზეთიდან დევნილ საზოგადოებაში ისტორიული ცნობიერების ზრდა, სულიერი და ღირებულებითი ჩარჩოების განმტკიცება, ქართული იდენტობის გამყარება, პატრიოტული სულისკვეთების ზრდა. |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 0% | ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა, ინსტიტუციურ სტრუქტურებთან შეზღუდული კომუნიკაცია, ფინანსური და მატერიალური რესურსების შეზღუდული ოდენობა, მეტეოროლოგიური პირობები. |
| . აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ ინიცირებულ პროექტებში გააქტიურებული ახალგაზრდობა, შემეცნებისთვის გართობისა და დასვენებისთვის შექმნილი ალტერნატიული პირობები. |  |  |  | 400 | 700 | 700 | 700 |  | 10% | ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა, ინსტიტუციურ სტრუქტურებთან შეზღუდული კომუნიკაცია, ფინანსური და მატერიალური რესურსების შეზღუდული ოდენობა |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 13 01 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ახალგაზრდული საქმეთა ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 50000 | 70000 | 77000 | 84700 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 50000 | 70000 | 77000 | 84700 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია ინიცირებული სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ტურნირების, ახალგაზრდული შეჯიბრებების, სპორტული, შემეცნებითი და სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვის და აფხაზეთის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სპორტსმენების/ახალგაზრდების, სპორტის სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლების/გუნდების ადგილობრივ და საერთაშორისო (ევროპის, მსოფლიო და და სხვა საერთაშორისო) შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |  |  | 50000 | 25 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |  | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| აფხაზეთიდან დევნილ ახალგაზრდულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარება, ახალგაზრდების მონაწილეობა არაფორმალური განათლების , ცნობიერების ამაღლებისა და განვითარების აქტივობებში |  | 6 | 10% | სამიზნე ჯგუფის მიერ დაბალი ინტერესის გამოხატვა; ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვანი ინფლაცია, წარმოდგენილი პროექტების დაბალი ხარისხი. |
| ღონისძიებებში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა |  | 200 | 10% | ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა, ინსტიტუციურ სტრუქტურებთან შეზღუდული კომუნიკაცია, ფინანსური და მატერიალური რესურსების შეზღუდული ოდენობ. |

დანართი N2-1

| ღონისძიების დასახელება: |  | ახალგაზრდული ბანაკები |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 13 02 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ახალგაზრდული საქმეთა ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 50000 | 55000 | 60500 | 66550 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 50000 | 55000 | 60500 | 66550 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოზარდებისა და სტუდენტების შორის დიალოგის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერება ახალგაზრდული ბანაკების საშუალებით. ბანაკები ხელს შეუწყობს მონაწილეთა შორის ურთიერთგაგების ჩამოყალიბებას, საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული კონტაქტების განვითარებას და მშვიდობიანი თანამშრომლობის კულტურის განმტკიცებას; აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდები ერთად იმუშავებენ არაფორმალურ სასწავლო აქტივობებში, გააძლიერებენ კომუნიკაციის უნარებს და ჩამოაყალიბებენ თანამშრომლობაზე ორიენტირებულ საერთო ხედვებს. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| ახალგაზრდული ბანაკები | 2 | 25000 | 50000 | 25 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ახალგაზრდული ბანაკები |  |  | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| დაორგანიზებული ბანაკების რაოდენობა |  | 2 | 0% | ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა, ინსტიტუციურ სტრუქტურებთან შეზღუდული კომუნიკაცია, ფინანსური და მატერიალური რესურსების შეზღუდული ოდენობა. მეტეოროლოგიური პირობები |
| ღონისძიებებში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა |  | 100 | 10% | ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა, ინსტიტუციურ სტრუქტურებთან შეზღუდული კომუნიკაცია, ფინანსური და მატერიალური რესურსების შეზღუდული ოდენობa |

დანართი N2-1

| ღონისძიების დასახელება: |  | აღმოაჩინე საქართველო |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 06 13 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | ახალგაზრდული საქმეთა ხელშეწყობა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 15000 | 30000 | 33000 | 36300 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 15000 | 30000 | 33000 | 36300 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | პროექტის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების, კულტურული იდენტობისა და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა შემეცნებითი ტურებისა და მასტერკლასების გზით. პროექტი უზრუნველყოფს მონაწილეთა ჩართულობას საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან ადგილებში, რაც დაეხმარება მათ ისტორიული ცოდნის გაღრმავებაში, კულტურული ფასეულობების გაცნობასა და ეროვნული მემკვიდრეობის მიმართ პასუხისმგებლობის გაძლიერებაში. ტურის ფარგლებში დაგეგმილი მასტერკლასები კი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, თვითგამოხატვის შესაძლებლობების გაფართოებას და გუნდური თანამშრომლობის კულტურის დამკვიდრებას. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| აღმოაჩინე საქართველო | 2 | 7500 | 15000 | 25 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| აღმოაჩინე საქართველო |  |  | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| განხორციელებული ექსკურსიების რაოდენობა |  | 2 | 0% | წარმოდგენილი პროექტების დაბალი ხარისხი |
| . ღონისძიებებში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა |  | 100 | 10% | ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა, ინსტიტუციურ სტრუქტურებთან შეზღუდული კომუნიკაცია, ფინანსური და მატერიალური რესურსების შეზღუდული ოდენობა |

დანართი N2

პრიორიტეტი 4 - აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ურთიერთობის / კავშირების აღდგენა

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ურთიერთობის/კავშირების აღდგენა | 22570020 | 3034630 | 3276830 | 4018350 | 3980070 | 4080070 | 4180070 |
| 02 05 | ა(ა)იპ „სულიერების ცენტრი“ | 364670 | 298308 | 66362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 06 | ა(ა)იპ „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო – ანალიტიკური ცენტრი“ | 7802954 | 940583 | 1182091 | 1420070 | 1420070 | 1420070 | 1420070 |
| 19 01 | სამოქალაქო ინტეგრაცია, სამშვიდობო ინიციატივების და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა და მართვა | 10932378 | 1394721 | 1759377 | 1988280 | 1930000 | 1930000 | 1930000 |
| 19 02 | სამშვიდობო ინიციატივებისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ინტეგრაცია და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება | 3470018 | 401018 | 269000 | 610000 | 630000 | 730000 | 830000 |
| 19 02 01 | სამშვიდობო რესურსი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების მხარდაჭერა | 159961 | 99961 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 02 03 | მშვიდობის ლაბორატორია | 157204 | 97204 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 02 04 | მშვიდობისა და ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა | 0 | 0 | 0 | 225000 | 305000 | 405000 | 505000 |
| 19 02 05 | სამოქალაქო ინტეგრაცია და დევნილ ემიგრანტთა მხრდაჭერა | 0 | 0 | 0 | 385000 | 325000 | 325000 | 325000 |
| 19 02 11 | სამოქალაქო ინტეგრაციის მხარდაჭერა | 262259 | 163259 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 02 12 | დიასპორა და დევნილ ემიგრანტთა მხარდაჭერა | 90594 | 40594 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | სამშვიდობო ინიციატივებისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ინტეგრაცია და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 02 |  |  |  | 401018 | 269000 | 610000 | 630000 | 730000 | 830000 |
| პრიორიტეტის დასახელება რომლის ფარგლებშიც ხორცოელდება პროგრამა |  | აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ურთიერთობის/ კავშირების აღდგენა |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | აფხაზეთის მთავრობის წინაშე მნიშვნელოვან გამოწვევად ჯერ კიდევ რჩება აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებილ პირთა - დევნილთა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ პირთა უფლებების დაცვა, სამართლებრივი მხარდაჭერა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა, რომლის ეფექტიანი მოგვარება საჭიროებს ისეთი მიზნობრივი პროექტების/ღონისძიებების ინიცირებასა და განხორციელებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქართულ-აფხაზურ საზოგადოებაში ნდობის აღდგენას, სამშვიდობო პროცესების გააქტიურებას და დევნილი მოქალაქეების საინტეგრაციო პროცესში სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობას. ზემოაღნიშნული პროგრამა მოიცავს სამშვიდობო პროცესების მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოების, დიასპორის, ადგილობრივი და საერთაშორისო აკადემიური სექტორის ცოდნისა და გამოცდილების მობილიზებას ნდობის აღდგენის, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში. პოსტკონფლიქტური ქართულ-აფხაზური საზოგადოების სამშვიდობო უნარ-ჩვევების გაძლიერების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო კურსები, ვებინარები, ვორქშოფები, მასტერ-კლასები, საჯარო ლექციები, კონფერენციები, საინფორმაციო კამპანიები, კონკურსები, გამოფენები, დევნილების საჭიროებებზე ორიენტირებული კვლევები, სამოქალაქო ჩართულობის სივრცეები, კულტურული და ინტერკულტურული ღონისძიებები და სხვა |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | დევნილი საზოგადოების სამოქალაქო ინტეგრაციის მხარდაჭერა; აფხაზეთის კონფლიქტის შედეგად დაშორიშორებულ საზოგადოებებს შორის კომუნიკაციისა და ურთიერთობების გაძლიერება; აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსის მქონე და აფხაზეთის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა; შერიგებაზე და ქართულ-აფხაზური საზოგადოების გაერთიანებაზე ორიენტირებული სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; სახელმწიფო სტრატეგიის - „ჩართულობა თანამშრომლობის გზით“ სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული პოლიტიკის მხარდაჭერა; დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება; უცხოეთში მცხოვრები დევნილი თანამემამულეებისა და უცხოეთში მოქმედი ქართული დიასპორული ორგანიზაციების ჩართულობის მხარდაჭერა სამშვიდობო პროცესებში; სახალხო დიპლომატიის, როგორც სამოქალაქო ინტეგრაციის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის გააქტიურება; მედიის, როგორც სამშვიდობო რესურსის მხარდაჭერა; კულტურული დიპლომატიის მხარდაჭერა; სოციალური და ინფორმაციული მხარდაჭერა კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებისათვის; დევნილის სტატუსის მქონე და დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირებისათვის ადამიანის უფლებათა დაცვასა და სამართლებრივ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება; მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობა; სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება სამშვიდობო პროცესებში; დევნილ ქალთა როლის გაძლიერება ინტეგრაციისა და ნდობის აღდგენის პროცესში; ევროპული სამშვიდობო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გამოცდილების გაზიარების მხარდაჭერა; დევნილი და დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების ცნობიერების ამაღლება ევროპულ და ევროატლანტიკურ საკითხებზე; დევნილის სტატუსის მქონე და დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა; დეოკუპაციისა და არღიარების სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა; ქართულ-აფხაზური საერთო ტრადიციების, ისტორიისა და კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 19 02 01 | სამშვიდობო რესურსი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების მხარდაჭერა |  |  | 99961 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 02 03 | მშვიდობის ლაბორატორია |  |  | 97204 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 02 04 | მშვიდობისა და ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა |  |  | 0 | 0 | 225000 | 305000 | 405000 | 505000 |
| 19 02 05 | სამოქალაქო ინტეგრაცია და დევნილ ემიგრანტთა მხრდაჭერა |  |  | 0 | 0 | 385000 | 325000 | 325000 | 325000 |
| 19 02 11 | სამოქალაქო ინტეგრაციის მხარდაჭერა |  |  | 163259 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 02 12 | დიასპორა და დევნილ ემიგრანტთა მხარდაჭერა |  |  | 40594 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ინიცირებული პროექტები / ღონისძიებები |  | 0 | 22 | 25 | 27 | 30 | მოსახლეობასთან ურთიერთობის/კავშირების აღდგენა, სამოქალაქო ინტეგრაციის და სამშვიდობო პოლიტიკის მხარდაჭერა, დიალოგის ხელშეწყობა და გაძლიერება; ცნობიერების ამაღლება; კონფლიქტის მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია;დევნილ ემიგრანტებთან ურთიერთობის გაღრმავება; საზღვარგარეთ არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერება; ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია; სამშვიდობო ინიციატივებისა და სახალხო დიპლომატიის მხარდაჭერა | 30% | სხვადასხვა ფორსმაჟორული სიტუაციები, სამიზნე ჯგუფების დაბალი მოტივაცია; შიში პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროების; საკომუნიკაციო საშუალებების (ტელეფონი, ინტერნეტი და ა.შ.) გამოყენების შეზღუდვა; ეროვნული ვალუტის ინფლაცია; სხვადასხვა პოლიტიკური ფაქტორები; რეგიონში მიმდინარე გაუთვალისწინებელი მოვლენები |
| პროექტის ბენეფიციარები |  | 0 | 410 | 430 | 450 | 470 |  | 30% |  |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | მშვიდობისა და ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 19 02 04 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | მშვიდობისა და ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 225000 | 305000 | 405000 | 505000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 225000 | 305000 | 405000 | 505000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | კონფლიქტების მოგვარებისა და მშვიდობის დამყარების საფუძველი კონფლიქტის მხარეებს შორის შერიგებაა. ამისთვის კი საჭიროა დიალოგი, რომელიც ურთიერთნდობის აღდგენისა და შერიგებისთვის აუცილებელ ნიადაგს ქმნის. ამ მიზნის რეალიზებისთვის და, ასევე, ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების მხარდასაჭერად მნიშვნელოვანია სამშვიდობო რესურსის ამუშავება და კონფლიქტის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების გამოცდილებისა და ცოდნის სწორად გამოყენება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ნდობის აღდგენაზე და ქართულ-აფხაზური საზოგადოების გაერთიანებაზე ორიენტირებული სხვადასხვა მიმართულების პროექტების მხარდაჭერას. აღნიშნულ საზოგადოებებს შორის მშვიდობის მშენებლობა გულისხმობს არამარტო პოლიტიკური კონფლიქტების პრევენციასა და მართვას, არამედ საზოგადოებაში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარებას, ტოლერანტული სულისკვეთების აღზრდას, სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას, ადამიანის უფლებების დაცვასა და პატივისცემას. ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს კონფლიქტით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის კომუნიკაციისა და ურთიერთობების განმტკიცებას, პრიორიტეტული მნიშვნელობის საკითხებზე თანამშრომლობის გაღრმავებას სამოქალაქო საზოგადოების, ახალგაზრდობისა და დიასპორების ჩართულობით. ეს პროცესები მშვიდობიანი თანაცხოვრების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს და ხელს შეუწყობს კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილი გაუცხოების დაძლევას. მიზნები: •ხელოვნურად გაყოფილ ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებებს შორის ნდობის აღდგენისა და შერიგების მხარდაჭერა და დიალოგისკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება; •ქართული და აფხაზური საზოგადოებების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და კონფლიქტების პრევენციის ხელშეწყობა; •შერიგების, ნდობის აღდგენისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესებში აკადემიური წრეების, სამოქალაქო სექტორის, სახელმწიფო სტრუქტურების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება; •დეოკუპაციისა და არაღიარების სახელმწიფო პოლიტიკის მხარდაჭერა; •აფხაზურ და ქართულ საზოგადოებებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა და კომუნიკაციის გაძლიერება; •ქართულ-აფხაზური საერთო ისტორიის, ტრადიციებისა და კულტურის პოპულარიზაცია; •სახალხო დიპლომატიის, როგორც სამოქალაქო ინტეგრაციის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის გააქტიურება; •დიასპორების, როგორც სამშვიდობო რესურსის მხარდაჭერა; •აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსის მქონე და აფხაზეთის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები ახალგაზრდების ინიციატივებისა და ჩართულობის ხელშეწყობა; •ახალგაზრდობის, მათ შორის მოხალისეთა ჩართულობის გაძლიერება სამშვიდობო პროცესებში; •ევროპული სამშვიდობო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გამოცდილების გაზიარება; •ციფრული დიპლომატიისა და მედიის, როგორც სამშვიდობო რესურსის მხარდაჭერა; •სოციალური და საინფორმაციო მხარდაჭერა კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებისათვის; •მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობა; •ახალგაზრდული ჩართულობისა გაძლიერება სამშვიდობო პროცესებში; •დეზინფორმაციისა და ყალბი ამბების წინააღმდეგ ბრძოლა; •ქართულ-აფხაზური საზოგადოების ცნობილი წარმომადგენლებისა და ისტორიული ფიგურების პოპულარიზაცია; •ობიექტური და რეალური ინფორმაციის გაცვლისა და ახლებური ტიპის დიალოგის მხარდაჭერა; •ჰუმანიტარული, სოციალურ-ეკონომიკური, კვლევითი, სამართლებრივი, საგანმანათლებლო და კულტურული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; •ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დევნილთა საჭიროებებისა და ინტერესების იდენტიფიცირება, რაც საფუძვლად დაედება სამინისტროს შემდგომ სამოქმედო გეგმას; •კონკურსებისა და ღონისძიებების მეშვეობით აფხაზეთის თემის პოპულარიზაცია და ამ პროცესში ჩართული მონაწილეების წახალისება; •აფხაზეთიდან დევნილი საზოგადო მოღვაწეებისა და ღვაწლმოსილი პირების წახალისება და მათი ღვაწლის საზოგადოებრივი აღიარება |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მშვიდობისა და ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა | 10 | 22 500 | 225000 | 28 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| მშვიდობისა და ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| პროექტის ბენეფიციარები | 0 |  | 30% | სხვადასხვა ფორსმაჟორული სიტუაციები, სამიზნე ჯგუფების დაბალი მოტივაცია, შიში პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროების; საკომუნიკაციო საშუალებების (ტელეფონი, ინტერნეტი და ა.შ.) გამოყენების შეზღუდვა, ეროვნული ვალუტის ინფლაცია, სხვადასხვა პოლიტიკური ფაქტორები, რეგიონში მიმდინარე გაუთვალისწინებელი მოვლენები |
| ინიცირებული პროექტები/ღონისძიებები | 0 |  | 30% |  |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | სამოქალაქო ინტეგრაცია და დევნილ ემიგრანტთა მხრდაჭერა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 19 02 05 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | სამოქალაქო ინტეგრაცია და დევნილ ემიგრანტთა მხრდაჭერა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 385000 | 325000 | 325000 | 325000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 385000 | 325000 | 325000 | 325000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | სამოქალაქო ინტეგრაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას სამშვიდობო პროცესებში. მისი მიზანია კონფლიქტით გაყოფილი საზოგადოების ჩართულობისა და შერიგების პოლიტიკის მხარდაჭერა, დაზარალებული ადამიანებისთვის თანასწორუფლებიანი და ღირსეული პირობების შექმნა, გაუცხოების დაძლევა და ნდობის აღდგენის პროცესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების, ექსპერტების, აკადემიური წრეების, სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფების, ახალგაზრდებისა და მედიის, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ჩართულობით იმ საჭიროებებსა და ინტერესებზე ორიენტირებული ღონისძიებების დაგეგმვას და განხორციელებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს აფხაზეთიდან დევნილი და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების სამოქალაქო ინტეგრაციის მხარდაჭერას.ხოლო უცხოეთში მცხოვრები დევნილი თანამემამულეები და დიასპორული ორგანიზაციები კი, იმ ადამიანურ რესურსთაგანია, რომელთა დახმარებით შესაძლებელია ქართულ-აფხაზური საერთო კულტურის წინ წამოწევა, საერთო კულტურული ტრადიციებისა და ფასეულობების პოპულარიზაცია, ქართულ-აფხაზური დიალოგის ხელშეწყობა და ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესების მხარდაჭერა. მიზნები: • აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების სამოქალაქო ინტეგრაციის მხარდაჭერა; ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების ფარგლებში სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ბენეფიციართა შესაძლებლობების გაძლიერება კომპეტენციის ამაღლების, აქტიური მოქალაქეობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების გზით; ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; დევნილის სტატუსის მქონე და დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების სამართლებრივი საკითხების უზრუნველყოფის მხარდაჭერა;საინფორმაციო და სოციალური მხარდაჭერა კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებისათვის; ცნობიერების ამაღლება ევროპულ და ევროატლანტიკურ საკითხებზე; სახალხო და ციფრული დიპლომატიის რ; ესურსის გააქტიურება ნდობის აღდგენისა და შერიგებისთვის; დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლადევნილის სტატუსის მქონე, აფხაზეთის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები და ემიგრაციაში მყოფი აფხაზეთის თემატიკით დაინტერესებული პირების ინიციატივებისა და საქმიანობის მხარდაჭერა; დევნილ ქალთა როლის გაძლიერება ინტეგრაციისა და ნდობის აღდგენის პროცესში; მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობა; აფხაზეთიდან დევნილ ემიგრანტთა საჭიროებების განსაზღვრა და მხარდაჭერა; დიასპორულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის გაღრმავება და ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელება; აფხაზეთის თემატიკის პოპულარიზაცია და აფხაზეთის არაღიარების პოლიტიკის ხელშეწყობა |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სამოქალაქო ინტეგრაცია და დევნილ ემიგრანტთა მხრდაჭერა | 15 | 25700 | 385000 | 28 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სამოქალაქო ინტეგრაცია და დევნილ ემიგრანტთა მხრდაჭერა | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| პროექტის ბენეფიციარები |  |  | 30% | სხვადასხვა ფორსმაჟორული სიტუაციები, სამიზნე ჯგუფების დაბალი მოტივაცია, შიში პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროების; საკომუნიკაციო საშუალებების (ტელეფონი, ინტერნეტი და ა.შ.) გამოყენების შეზღუდვა, ეროვნული ვალუტის ინფლაცია, სხვადასხვა პოლიტიკური ფაქტორები, რეგიონში მიმდინარე გაუთვალისწინებელი მოვლენები |
| ინიცირებული პროექტები/ღონისძიებები |  |  | 30% |  |

დანართი N2

პრიორიტეტი 5 - საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 წწ. | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 1819744 | 242305 | 252761 | 359398 | 321760 | 321760 | 321760 |
| 19 04 | საარქივო საქმიანობის განხორციელება აფხაზეთის წყარო დაწესებულებებში | 1819744 | 242305 | 252761 | 359398 | 321760 | 321760 | 321760 |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | საარქივო საქმიანობის განხორციელება აფხაზეთის წყარო დაწესებულებებში | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 04 |  |  | 242305 | 252761 | 359398 | 321760 | 321760 | 321760 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმათველო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო ფონდის შევსება, განვითარება, აღწერა, ცენტრალიზებული წესით აღრიცხვა, დაცვა და გამოყენება. საარქივო ფონდის დოკუმენტებით სარგებლობა. დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია, დოკუმენტების მეცნიერულ-ტექნიკური დამუშავება, განსაკუთრებული ღირებულების მქონე დოკუმენტებზე სადაზღვევო და ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნა. სხვა საარქივო კანონმდებლობის დაცვა |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | არქივში დაცულია საარქივო მასალები, საბიუეტო ორგანიზაციებში დაცულია საარქივო კანონმდებლობის შესაბამისად საქმისწარმოება |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 19 04 | საარქივო საქმიანობის განხორციელება აფხაზეთის წყარო დაწესებულებებში |  | 242305 | 252761 | 359398 | 321760 | 321760 | 321760 |

დანართი N2

პრიორიტეტი 6 - მოსახლეობის დასაქმების და ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მოსახლეობის დასაქმების და ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა | 6036767 | 839872 | 806895 | 1103000 | 1037000 | 1125000 | 1125000 |
| 11 14 02 | ეკონომიკური სერვისების მიწოდება | 138462 | 138462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 14 02 01 | „დასაქმების ხელშეწყობა“ | 48545 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 14 02 02 | „ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა“ | 26957 | 26957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 14 02 03 | „ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“ | 49630 | 49630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 14 02 04 | ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობა | 13330 | 13330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 14 03 | ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა | 103389 | 103389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 14 03 01 | „დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება“ | 50670 | 50670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 14 03 02 | „სასოფლო - სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა“ | 52719 | 52719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 13 14 | ვეტერინარული მომსახურება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე | 91096 | 0 | 91096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 03 | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა | 4704048 | 0 | 314048 | 1103000 | 1037000 | 1125000 | 1125000 |
| 18 03 01 | სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა | 1918048 | 0 | 224048 | 519000 | 375000 | 400000 | 400000 |
| 18 03 02 | სამეწარმეო/ბიზნეს სუბიექტების მხარდაჭერა | 1634000 | 0 | 90000 | 294000 | 380000 | 435000 | 435000 |
| 18 03 03 | აფხაზეთიდან იგპ-ების საწარმოო უნარების გაძლიერება და დასაქმების ხელშეწყობა | 630000 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 200000 | 200000 |
| 18 03 04 | სანერგე მეურნეობა | 142000 | 0 | 0 | 100000 | 42000 | 0 | 0 |
| 18 03 05 | მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარული საშუალებებისა და მომსახურებების უზრუნველყოფა | 380000 | 0 | 0 | 110000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 18 07 23 | ეკონომიკური სერვისების მიწოდება | 199192 | 170630 | 28562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 07 23 01 | „დასაქმების ხელშეწყობა“ | 31430 | 26030 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 07 23 02 | „ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა“ | 48053 | 33011 | 15042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 07 23 03 | „ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“ | 91959 | 91959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 07 23 04 | ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობა | 27750 | 19630 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 07 24 | ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა | 132083 | 116703 | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 07 24 01 | „დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება“ | 87573 | 81343 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 07 24 02 | „სასოფლო - სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოება - მხარდაჭერა“ | 44510 | 35360 | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 10 | ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ | 503438 | 145629 | 357809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 10 01 | საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის ხელშეწყობა | 393437 | 135230 | 258207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 10 02 | სინერგია - აფხაზეთიდან დევნილი და გამყოფ ხაზს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის | 32399 | 10399 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 10 03 | საპილოტე პროგრამა - სანერგე მეურნეობა | 77602 | 0 | 77602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 03 | ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ | 165059 | 165059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 03 01 | საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის ხელშეწყობა | 105407 | 105407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 03 02 | „მომავალი ჩვენია!“ | 59652 | 59652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 03 |  |  | 0 | 314048 | 1103000 | 1037000 | 1125000 | 1125000 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | მოსახლეობის დასაქმების და ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა | პროგრამის განმახორციელე ბელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა“ მიზნად ისახავს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების ეკონომიკური ჩართულობისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობას. პროგრამა უზრუნველყოფს იგპ-ების წარმოებისა და სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებას, ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას, აგრეთვე მათი პროფესიული და საწარმოო უნარების გაძლიერებას. პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების ეკონომიკური პოტენციალის ზრდას, რეგიონში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას და მათი სოციალური ინტეგრაციის გაძლიერებას. პროგრამის სამიზნე აუდიტორიას ასევე წარმოადგენს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები მოსახლეობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, სოფლის მეურნეობის განვითარების, ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართულობის, წარმოების სტაბილურობისა და ეკონომიკური შედეგების ზრდის ხელშეწყობის მიმართულებით. |  |  |  |  |  |  |

| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  | პროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების ეკონომიკური აქტიურობის, თვითდასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა, მათი სამეწარმეო და საწარმოო შესაძლებლობების გაძლიერების გზით. პროგრამის განხორციელების შედეგად, განვითარდება იგპ - ების მიერ დაფუძნებული მცირე და მიკრო საწარმოები, გაუმჯობესდება ბენეფიციართა საწარმოო ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური შესაძლებლობები, გაძლიერდება მათი კონკურენტუნარიანობა და ბაზარზე თვითმყოფადობა, გაიზრდება იგპ-ების სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართულობისა და დასაქმების/თვით დასაქმების დონე. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს გარემოსდაცვითი მდგრადი პრაქტიკების რეალიზებას, მათ შორის რესურსების გონივრულ გამოყენების, ნიადაგის გამოფიტვის პრევენციის და ეკოლოგიური სტანდარტების დაცვის მიმართულებით. სანერგე მიმართულების გაძლიერება ხელს შეუწყობს მაღალი ხარისხის, დაავადებაგამძლე და ადგილობრივ პირობებზე ადაპტირებული ნერგების წარმოებასა და გავრცელებას, რაც ბენეფიციარებს საშუალებას მისცემს შექმნან დამატებითი დოვლათი. აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები, პირების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, სოფლის მეურნეობის განვითარების, ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართულობის, წარმოების სტაბილურობისა და ეკონომიკური შედეგების ზრდის ხელშეწყობის მიზნით, პროგრამა, კვლევისა და მომართვიანობის საფუძველზე, ითვალისწინებს ბენეფიციარების უზრუნველყოფას სხვადასხვა სახის აქტივებით, საქონლით, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებითა და მომსახურებებით, მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარული საშუალებებითა და შესაბამისი ღონისძიებებით, რაც ხელს შეუწყობს როგორც პირუტყვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და დაავადებების პრევენციას, ასევე, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში მავნებლებისა და დაავადებების კონტროლს, ნარგავების მდგრადობისა და მოსავლიანობის ზრდას. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  | 2025 წლის პროგნოზი |  | 2026 წელი პროგნოზი |  | 2027 წელი პროგნოზი |  | 2028 წელი პროგნოზი |  |  | 2029 წელი პროგნოზი |
| 18 03 01 | სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა |  |  |  | 0 |  | 224048 |  | 519000 |  | 375000 |  | 400000 |  |  | 400000 |
| 18 03 02 | სამეწარმეო/ბიზნეს სუბიექტების მხარდაჭერა |  |  |  | 0 |  | 90000 |  | 294000 |  | 380000 |  | 435000 |  |  | 435000 |
| 18 03 03 | აფხაზეთიდან იგპ-ების საწარმოო უნარების გაძლიერება და დასაქმების ხელშეწყობა |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80000 |  | 150000 |  | 200000 |  |  | 200000 |
| 18 03 04 | სანერგე მეურნეობა |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100000 |  | 42000 |  | 0 |  |  | 0 |
| 18 03 05 | მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარული საშუალებებისა და მომსახურებების უზრუნველყოფა |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 110000 |  | 90000 |  | 90000 |  |  | 90000 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი |  | 2027 წელი |  | 2028 წელი |  | 2029 წელი | სტრატეგიუ ლი მიზანი | ცდომილების ალბათობა (%) |  |  | რისკი |  |
| გრანტით მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა |  |  | 8 | 28 |  | 25 |  | 30 |  | 30 |  | 25% |  |  | პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა |  |
| თანადაფინანსების გზით მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა |  |  | 210 | 545 |  | 398 |  | 433 |  | 433 |  | 20% |  |  | პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა, სამიზნე პროდუქციის /მომსახურების დეფიციტი ბაზარზე, ფასების მკვეთრი ცვლილება |  |
| გაცემული გრანტისა და თანადაფინანსების საერთო მოცულობა |  | 298000 |  | 860000 |  | 730000 |  | 835000 |  | 835000 |  | 12% |  | პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა, სამიზნე პროდუქციის /მომსახურების დეფიციტი ბაზარზე, ფასების მკვეთრი ცვლილება |  |  |
| პროფესიული და სამეწარმეო უნარების განვითარებისა და (თვით) დასაქმების მხარდაჭერით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა |  | - |  | 31 |  | 80 |  | 110 |  | 110 |  | 10% |  | პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა;გადამზადების შესაბამისი კურსების შეზღუდული ხელმისაწვდომობა |  |  |

| გამოყვანილი ჩითილების და გახარებული ნერგების რაოდენობა | - | 900 | 250 | - | - |  | 20% | ფორს მაჟორული სიტუაცია, კლიმატური ცვლილების უარყოფითი ზეგავლენა, გაუთვალისწინებე ლი ტექნიკური ხარვეზები, უცნობი ინვაზიური მავნებლების და დაავადებების გავრცელება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სხვადასხვა სახის აქტივებით, საქონლით, მატერიალურ- ტექნიკური საშუალებებითა და მომსახურებებით უზრუნველყოფილი ოკუპირებული გალის რაიონის ზონების რაოდენობა | - | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 20% | ფორს მაჟორული სიტუაცია, ფასების მკვეთრი ცვლილება, ლოგისტიკური შეზღუდვები |

დანართი N2-2

| ქვეპროგრამის დასახელება: |  | სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 18 03 01 |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 519000 | 375000 | 400000 | 400000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| საკუთარისახსრები |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 519000 | 375000 | 400000 | 400000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მეურნეობაში ჩართული იძულებით გადაადგილებული პირების ხელშეწყობა, რამდენადაც ქვეყნის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის დარგის ხელშეწყობა. ამასთან, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების დიდი ნაწილი ჩართულია სოფლის მეურნეობაში. შესაბამისად, ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკასა ან/და პროდუქციის წარმოებისთვის საჭირო აღჭურვილობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა თანადაფინანსების გზით, შედეგად, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველად წარმოებაში ჩართული აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სტიმულირება. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მიზნობრივი პროგრამის პოპულარიზაცია | - | 5000 | 5000 |  |
| სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და აღჭურვილობის თანადაფინანსება | 509 | 1000 | 509000 |  |
| სარეკლამო მასალების დამზადება | - | 5000 | 5000 |  |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| ბენეფიციარებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვის თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| მიზნობრივი პროგრამის პოპულარიზაცია | X | X | X |  |
| სარეკლამო მასალების დამზადება | X | X |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ბენეფიციარების რაოდენობა | - | 509 | 20% | პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა; სამიზნე პროდუქციის დეფიციტი ბაზარზე |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემული თანადაფინანსება | - | 509000 | 12% | სამიზნე პროდუქციაზე ფასების მკვეთრი ცვლილება; პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა |

დანართი N2-2

| ქვეპროგრამის დასახელება: |  | სამეწარმეო/ბიზნეს სუბიექტების მხარდაჭერა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  | 18 03 02 |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? |  |  |  | კი |  | არა |
| თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი |  | 2028 წელი პროგნოზი |  | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 294000 | 380000 |  | 435000 |  | 435000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |
| საკუთარისახსრები |  |  |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 294000 | 380000 |  | 435000 |  | 435000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირთა (იგპ) სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა და მათი ეკონომიკური აქტიურობის გაზრდა. ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს იგპ-ების მიერ დაფუძნებული სტარტაპების, დამწყები მეწარმეების, მცირე, მიკრო და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას. ასევე ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ბენეფიციართა სამეწარმეო პოტენციალისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მათთვის მიკრომეწარმეობის დაწყებისა და განვითარების ხელშემწყობი პირობების შექმნა და ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მიზნის მისაღწევად ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გრანტის გაცემისა და თანადაფინანსების მექანიზმებს, რომელიც მიმართული იქნება ბიზნესის განვითარებისა და ამისთვის საჭირო კომპონენტების დაფინანსებაზე, იქნება ეს წარმოების ძირითადი საშუალებები, თანამედროვე მართვის სისტემები, საწარმოო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებები, ბიზნესის მხარდაჭერის სერვისები თუ სხვა კომპონენტი. |  |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |  | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |  |
| მიზნობრივი პროგრამის პოპულარიზაცია | - | 3000 | 3000 |  |  |  |
| ბენეფიციარებზე გრანტის გაცემა | 28 | 10000 | 280000 |  |  |  |
| ბენეფიციარზე გაცემული თანადაფინანსება | 5 | 1800 | 9000 |  |  |  |
| სარეკლამო მასალების დამზადება | - | 2000 | 2000 |  |  |  |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი |  | 4 კვარტალი |  |
| მიზნობრივი პროგრამის ბენეფიციარებზე გრანტის გაცემა | X | X | X |  | X |  |
| მიზნობრივი პროგრამის ბენეფიციარების თანადაფინანსება | X | X | X |  | X |  |
| მიზნობრივი პროგრამის პოპულარიზაცია | X | X | X |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) |  | რისკი |  |
| ბენეფიციარების რაოდენობა | - | 33 | 20% |  | პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა |  |
| ბენეფიციარებზე გაცემული გრანტის ოდენობა | - | 280000 | 12% |  | პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემული თანადაფინანსება | - | 9000 | 12% |  | ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა, სამიზნე პროდუქციის/მომსახურების დეფიციტი ბაზარზე, ფასების მკვეთრი ცვლილება |  |
| ქვეპროგრამაში მონაწილე მეწარმეთა წილი, რომლებიც აღნიშნავენ ქვეპროგრამაში მონაწილეობის შედეგად გაუმჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ | - | 90 | 10% |  | პროგრამაში მონაწილე მეწარმეთა მოლოდინებისა და მისაღები შედეგის შეუსაბამობა, გარე ეკონომიკური ფაქტორების გავლენა მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე |  |

დანართი N2-2

| ქვეპროგრამის დასახელება: |  | აფხაზეთიდან იგპ-ების საწარმოო უნარების გაძლიერება და დასაქმების ხელშეწყობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 18 03 03 |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა |  |  |
| არის ქვეპორგრამა ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 80000 | 150000 | 200000 | 200000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| საკუთარისახსრები |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 80000 | 150000 | 200000 | 200000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამა მიმართულია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამუშაო ძალის გაძლიერებასა და მათი დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ფუნქციონირებს მრავალი სახელმწიფო და კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, არსებული სასწავლო პროგრამები ყოველთვის არ ასახავს შრომის ბაზრის სპეციფიკურ მოთხოვნებს. შედეგად, ჩნდება კვალიფიციური მუშახელის დეფიციტი სხვადასხვა დარგში, განსაკუთრებით რეგიონულ დონეზე, რაც ართულებს კურსდამთავრებულთა რეალურ დასაქმებას. ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და პროფესიული უნარების განვითარება, თანამედროვე შრომითი და ბიზნეს გარემოსთან მათი შესაბამისობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ბენეფიციარების ეკონომიკური აქტიურობისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას. პროგრამა ითვალისწინებს როგორც პროფესიული განათლებისა და გადამზადების ხელშეწყობას, ისე სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყებისა და თვითდასაქმების მხარდაჭერას, რაც ერთიანად ემსახურება იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის ეკონომიკურ ინტეგრაციასა და მათი სოციალური სტაბილურობის განმტკიცებას. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| მიზნობრივი პროგრამის პოპულარიზაცია | - | 3000 | 3000 |  |
| პროფესიული და სამეწარმეო უნარების განვითარებისა და (თვით)დასაქმების ხელშეწყობა | 31 | 2000 | 62000 |  |
| თემატური სწავლელებისა და “ვორქშოფების” ორგანიზება | 3 | 4000 | 12000 |  |
| სარეკლამო მასალების დამზადება | - | 2500 | 2500 |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| პროფესიული და სამეწარმეო უნარების განვითარებისა და (თვით)დასაქმების ხელშეწყობა |  | X | X | X |
| თემატური სწავლელებისა და “ვორქშოფების” ორგანიზება |  | X | X | X |
| მიზნობრივი პროგრამის პოპულარიზაცია | X | X | X |  |
| სარეკლამო მასალების დამზადება | X | X | X |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| პროფესიული და სამეწარმეო უნარების განვითარებისა და (თვით)დასაქმების მხარდაჭერით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა | - | 31 | 10% | პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა; გადამზადების შესაბამისი კურსების შეზღუდული ხელმისაწვდომობა |
| პროფესიული და სამეწარმეო უნარ-ჩვევების გადამზადების მიზნით გაცემული დაფინანსების რაოდენობა | - | 62000 | 12% | პოტენციური ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა; გადამზადების პროგრამების ღირებულების მკვეთრი ცვლილება |
| ჩატარებული თემატური სწავლელებისა და ვორქშოფების რაოდენობა | - | 3 | 33% | პარტნიორ ორგანიზაციებთან კოორდინაციის სირთულეები; ღონისძიებათა ჩატარების ლოგისტიკური სირთულეები |

დანართი N2-2

| ქვეპროგრამის დასახელება: |  | სანერგე მეურნეობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 18 03 04 |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 100000 | 42000 | 0 | 0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| საკუთარისახსრები |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 100000 | 42000 | 0 | 0 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია სამინისტროს ბალანსზე რიცხულ ფართზე მოწყობილი საბაზისო სანერგე მეურნეობის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კოლხური ბზის და ადგილობრივი ენდემური სახეობის დაცვა, მდგრადი გამრავლების პირობების შექმნა და გარემოს დაცვა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანერგე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობა/გაფართოება, არსებული სახეობების ჩითილების გამოყვანა, მოვლა და შემდგომი გამრავლება; საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ნერგების შეძენა. ნერგები ეტაპობრივად გადაეცემა როგორც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ისე აფხაზეთში ლეგიტიმურად მცხოვრებ ადამიანებს, კომპაქტური დასახლებებისა და მათთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ტერიტორიის გარემოს დაცვის, გამწვანება-განაშენიანებისა და ეკონომიკური ხელშეწყობის მიზნით, რაც გულისხმობს ბენეფიციარების მიერ ნერგების გამოყენებას შემდგომში დოვლათის შექმნის, დამატებითი შემოსავლების მობილიზაციისა და ახალი შესაძლებლობების შესაქმნელად. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| სანერგე მეურნეობის მოვლა - პატრონობა | - | - | 100000 |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სანერგე მეურნეობის მოვლა - პატრონობა, ნერგების გაშენება და ჩითილების გამოყვანა | X | X | X | X |
| ნერგების გაცემა/შეძენა მოთხოვნის მიხედვით |  | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| გამოყვანილი ჩითილების და გახარებული ნერგების რაოდენობა | - | 900 | 20% | ფორს მაჟორული სიტუაცია, კლიმატური ცვლილების უარყოფითი ზეგავლენა, გაუთვალისწინებელი ტექნიკური ხარვეზები, უცნობი ინვაზიური მავნებლების და დაავადებების გავრცელება |
| გაცემული ნერგების რაოდენობა | - | 400 | 20% |  |

დანართი N2-2

| ქვეპროგრამის დასახელება: |  | მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარული საშუალებებისა და მომსახურებების უზრუნველყოფა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 18 03 05 |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა |  |  |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 110000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| საკუთარისახსრები |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 110000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ქვეპროგრამის მიზნებისთვის პირობით ზონებად დაყოფილ, გალის რაიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების სოციალურ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, სოფლის მეურნეობის განვითარების, ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართულობის, წარმოების სტაბილურობისა და ეკონომიკური შედეგების ზრდის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა მიმართულია ბენეფიციართა საჭიროებების გათვალისწინებით მათი სოციალური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების, სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობისა და მდგრადობის ზრდის, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაფართოებისკენ. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარებისთვის სხვადასხვა სახის აქტივების, მატერიალურ- ტექნიკური საშუალებების, საქონლის, მომსახურებისა და სხვა მხარდამჭერი ღონისძიებების მიწოდებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე განხორციელდება ბენეფიციარების ფიტოსანიტარული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ვეტერინარული პრეპარატებითა და პირველადი მომსახურებით უზრუნველყოფა, საკონსულტაციო მომსახურება ფიტო სანიტარიასა და ვეტერინარიაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ბენეფიციართა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობისა და წარმოების ეფექტიანობის ზრდას, ფიტო და ვეტდაავადებათა პრევენციას, ეკონომიკური მდგრადობის გაძლიერებასა და დამატებითი შემოსავლებისა და შესაძლებლობების შექმნას. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| საკონსულტაციო, საინფორმაციო და სხვა მხარდამჭერი მომსახურების უზრუნველყოფა | - | - | 55000 |  |
| აქტივების, საქონლის და მატერიალურ- ტექნიკური საშუალებების შესყიდვა/მიწოდება | 600 | 75 | 45000 |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საკონსულტაციო, საინფორმაციო და სხვა მხარდამჭერი მომსახურების უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| აქტივების, საქონლის, მატერიალურ- ტექნიკური საშუალებებისა და მომსახურების შესყიდვა/მიწოდება |  |  | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებისთვის მიწოდებული აქტივების, საქონლის და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების რაოდენობა | - | 600 | 20% | ფორს მაჟორული სიტუაცია, ფასების მკვეთრი ცვლილება, ლოგისტიკური შეზღუდვები |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სახის აქტივებით, საქონლითა და მომსახურებებით უზრუნველყოფილი ზონების რაოდენობა | - | 25 | 20% |  |

დანართი N2

პრიორიტეტი 7 - დევნილთა განსახლების ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დევნილთა განსახლების ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება | 42148242 | 4562077 | 6910862 | 8069173 | 7358160 | 7531110 | 7716860 |
| 11 01 | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა - მიმართ პროგრამების შემუშავება და მართვა | 13154502 | 2771462 | 1788400 | 2172660 | 2140660 | 2140660 | 2140660 |
| 11 04 | დევნილთა ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა | 112391 | 112391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 04 01 | დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზურნველყოფა | 21110 | 21110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 04 03 | დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა | 86203 | 86203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 04 06 | აფხაზეთიდან დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სარემონტო/სამშენებლო მასალებით დახმარება | 5078 | 5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 13 01 | მომსახურების სააგენტოს მართვა და ხელშეწყობა | 18679917 | 1371442 | 3221962 | 3586513 | 3500000 | 3500000 | 3500000 |
| 11 13 03 | დევნილთა განსახლების ობიექტებში საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაცემის ხელშეწყობა | 427313 | 36033 | 40000 | 60000 | 88000 | 96800 | 106480 |
| 11 13 04 | „იგპ–თა იურიდიული მხარდაჭერა“ | 62100 | 22100 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 13 08 | დევნილთა ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა | 9712019 | 248649 | 1820500 | 2250000 | 1629500 | 1793650 | 1969720 |
| 11 13 08 01 | დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზურნველყოფა | 586345 | 46245 | 76000 | 100000 | 110000 | 121000 | 133100 |
| 11 13 08 02 | ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის თანამონაწილეობა | 486450 | 23760 | 75000 | 60000 | 99000 | 108900 | 119790 |
| 11 13 08 03 | დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა | 8151906 | 163406 | 1619500 | 2000000 | 1320000 | 1452000 | 1597000 |
| 11 13 08 04 | აფხაზეთიდან დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სარემონტო/სამშენებლო მასალებით დახმარება | 487318 | 15238 | 50000 | 90000 | 100500 | 111750 | 119830 |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | დევნილთა ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 13 08 |  |  |  | 248649 | 337500 | 2250000 | 1629500 | 1793650 | 1969720 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | დევნილთა განსახლების ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება |  | პროგრამის განმახორციელებელი | სსიპ „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მომსახურების სააგენტო” |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების შენობა-ნაგებობის უმრავლესობა არ შეესაბამება საცხოვრებელი კორპუსის სტანდარტებს, საჭიროებს სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას. დევნილები ვერ ახერხებენ ჩასატარებელი სამუშაოების როგორც სრულად დაფინანსებას, ასევე წილობრივ მონაწილეობას. რის გამოც კვლავას მოუგვარებელი რჩება მათი საყოფაცხოვრებო პრობლემები. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მიმართულია დევნილთა განსახლების შენობა-ნაგებობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ. პროგრამის ფარგლებში დევნილთა განსახლების შენობა-ნაგებობებში მცხოვრებ პირებს სააგენტო უზრუნველყოფს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებით, წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობაში თანამონაწილეობით, სახურავების აღდგენა/გამოცვლით, მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოებით, სარემონტო/სამშენებლო მასალებით. სამუშაოებს შეასრულებს სამინისტროს მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით შერჩეული კომპანია/კომპანიები |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი მდგომარეობის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 11 13 08 01 | დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზურნველყოფა |  |  | 46245 | 59000 | 100000 | 110000 | 121000 | 133100 |
| 11 13 08 02 | ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის თანამონაწილეობა |  |  | 23760 | 50000 | 60000 | 99000 | 108900 | 119790 |
| 11 13 08 03 | დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა |  |  | 163406 | 203500 | 2000000 | 1320000 | 1452000 | 1597000 |
| 11 13 08 04 | აფხაზეთიდან დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სარემონტო/სამშენებლო მასალებით დახმარება |  |  | 15238 | 25000 | 90000 | 100500 | 111750 | 119830 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| გაუმჯობესებული მდგომარეობის პროცენტული მაჩვენებელი (%) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | დევნილთა ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოწესრიგება |  |  |

დანართი N2-2

| ღონისძიების დასახელება: |  | დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 11 13 08 03 |
| ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: |  | დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა |  |  |
| არის ღონისძიება ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ღონისძიება ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ღონისძიების განმახორციელებელი: |  | სსიპ „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მომსახურების სააგენტო” |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ა.რ. ბიუჯეტი | 2000000 | 1320000 | 1452000 | 1597000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 2000000 | 1320000 | 1452000 | 1597000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა განსახლების ობიექტები (შენობა-ნაგებობები) უმეტესი ნაწილი არ შეესაბამება სტანდარტებს, უმეტეს ნაწილში წლებია არ ჩატარებულა სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დევნილები საკუთარი სახსრებით ვერ ახერხებენ ობიექტების სარეაბილიტაციო თანხების ანაზღაურებას, რაც ართულებს მათ საყოფაცხოვრებო პირობებს. პროგრამის ფარგლებში დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრებ პირებს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მომსახურების სააგენტო (შემდგომში-სააგენტო) უზრუნველყოფს სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებით (3000 ლარს ზემოთ). მათ შორის დაფინანსდება: წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია, სახურავების აღდგენა/რეაბილიტაცია, გარე ფასადის განახლება, კიბის საფეხუხურების მოწყობა/განახლება, საერთო სარგებლობის ფართებში სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის განახლება/მოწესრიგება და სხვ. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა | 86 | 23000 | 2000000 | 28 |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა | X | X | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა | 50 |  | 10% | ფასების ზრდა |

დანართი N2

პრიორიტეტი 9 - ფინანსური და არაფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ ფინანსური და არაფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა | 25996352 | 3892283 | 4189431 | 4551057 | 4321437 | 4511087 | 4531057 |
| 11 13 15 | ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების იდენტიფიცირება და აღრიცხვა (საპილოტე პროგრამა) | 439270 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 199650 | 219620 |
| 11 14 01 | „ეკონომიკური პროგრამების მართვა“ | 416424 | 416424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 01 | ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 21706311 | 2244979 | 3525664 | 4141417 | 3931417 | 3931417 | 3931417 |
| 18 02 | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის აღრიცხვის ციფრული ტრანსფორმაციისა და დაგეგმილი აქტივობების ეფექტიანობის მართვა | 31482 | 0 | 31482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 06 | ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა | 2040615 | 222144 | 278771 | 399640 | 380020 | 380020 | 380020 |
| 18 06 01 | ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა | 1686995 | 222144 | 256771 | 317020 | 297020 | 297020 | 297020 |
| 18 06 02 | მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშეწყობა | 353620 | 0 | 22000 | 82620 | 83000 | 83000 | 83000 |
| 18 07 01 | „ეკონომიკური პროგრამების მართვა“ | 821803 | 571400 | 250403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 11 | სსიპ აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო | 540447 | 437336 | 103111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 11 01 | აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვა | 487758 | 393047 | 94711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 11 02 | „ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა“ | 42000 | 33600 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 11 03 | სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო”-ს მართვაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების (შპს) მარკეტინგული მომსახურება | 10689 | 10689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო – სამრეწველო პალატა |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 06 |  |  |  | 222144 | 278771 | 399640 | 380020 | 380020 | 380020 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | ფინანსური და არაფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა |  | პროგრამის განმახორციელებელი | სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო – სამრეწველო პალატა |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთიდან დევნილი მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას, დევნილი მეწარმეებისათვის ტრენინგების, სემინარებისა და გადამზადების პროგრამების შეთავაზებას, აგრეთვე მათთვის საინტერესო და საქმიანობისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ კონსულტაციების გაწევას. პროგრამის ფარგლებში აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხელს შეუწყობს დევნილი მეწარმეების მიერ წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და რეალიზაციას, შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამების განხორციელების გზით, უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის განთავსებასა და განახლებას პალატის მიერ შექმნილ ონლაინ ბიზნეს კატალოგში, ხელს შეუწყობს მათ მონაწილეობას სხვადასხვა გამოფენებსა და ფესტივალებში, ასევე გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზებას ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში. პალატა, თავისი საქმიანობის ფარგლებში, დევნილ მეწარმეებს გაუწევს მხარდაჭერას სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების, ბიზნესის ეფექტიანი მართვისა და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გაძლიერების მიმართულებით. მომართვიანობის შემთხვევაში, პალატა კონსულტაციას გაუწევს მეწარმე სუბიექტებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებით. ამასთან, პალატა დევნილ მეწარმეებს, მათ შორის დევნილ ქალებს, მიაწვდის ინფორმაციას ქვეყანაში არსებული საერთაშორისო და სახელმწიფო საგრანტო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს მათი საქმიანობის განვითარებასა და დამატებითი ფინანსური რესურსების მოძიებას. |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | აფხაზეთიდან დევნილი მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, მეწარმეთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მათი ბიზნეს შესაძლებლობებისა და პროფესიული უნარების გაძლიერება, ასევე დევნილი მეწარმეებისა და მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. გაზრდილია აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეების ინფორმირებულობა, პროფესიული ცოდნა და ბიზნეს საქმიანობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები; გაზრდილია დევნილი მეწარმეებისა და მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის ცნობადობა და ბაზარზე ხელმისაწვდომობა; ხელშეწყობილია პროდუქციის რეალიზაციის ზრდა, რაც დადებითად აისახება დევნილი მეწარმეების ეკონომიკურ გაძლიერებასა და სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებაზე. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 18 06 01 | ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა |  |  | 222144 | 256771 | 317020 | 297020 | 297020 | 297020 |
| 18 06 02 | მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშეწყობა |  |  | 0 | 22000 | 82620 | 83000 | 83000 | 83000 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| დევნილი მეწარმეების მხარდასაჭერად ჩატარებული ღონისძიებების (ტრენინგები, სემინარები, საკონსულტაციო ღონისძიებები, ადგილობრივი გამოფენა- გაყიდვები და სხვა) რაოდენობა |  |  | 20 | 25 | 30 | 35 |  | 20% | ფორს-მაჟორული გარემოებები, სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ბიუროკრატიული ან სხვა ტიპის შეფერხებები |
| პროდუქციის პოპულარიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნობრივ პროგრამებში ჩართული დევნილი მეწარმეების რაოდენობა |  |  | 33 | 35 | 40 | 40 |  | 20% | ფორს მაჟორული გარემოებები, ბენეფიციარების დაბალი მომართვიანობა |
| პროდუქციის პოპულარიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამების მონაწილე მეწარმეთა წილი, რომლებიც აღნიშნავენ პროდუქციის ცნობადობის ან რეალიზაციის ზრდას |  |  | 50 | 65 | 70 | 85 |  | 15% | ფორს მაჟორული გარემოებები, ბენეფიციარების დაბალი მომართვიანობა |

დანართი N2-1

| ქვეპროგრამის დასახელება: |  | მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშეწყობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 18 06 02 |
| არის ქვეპროგრამა ახალი? |  |  | კი | არა |
| თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ არის ინიციატორი? |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  | სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო – სამრეწველო პალატა |  |  |
| დაფინანსების წყარო | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | 82620 | 83000 | 83000 | 83000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |
| სხვა ...... |  |  |  |  |
| სულ ჯამი | 82620 | 83000 | 83000 | 83000 |
| მ.შ. კაპიტალური პროექტები |  |  |  |  |
| მიზანი და აღწერა | აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მეწარმეების ხელშეწყობა სამეწარმეო საქმიანობაში, მათ შორის ექსპორტის სტიმულირება საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის გზით, მათი პროდუქციის პოპულარიზება ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე, სხვა ღონისძიებები, რომელიც დაეხმარება დევნილ მეწარმეებს კონკურენტუნარიანობის ზრდაში. |  |  |  |
| ღონისძიების დასახელება | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
| დევნილი მეწარმეების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის თანადაფინანსება | 3 | 6000 | 18000 |  |
| სამეწარმეო საქმიანობის ხელშემწყობი და კონკურენტუნარიანობის ზრდისკენ მიმართული აქტივობების თანადაფინანსება | 30 | 2100 | 63000 |  |
| მიზნობრივი პროგრამის პოპულარიზაცია | - | 1620 | 1620 |  |
| ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |
|  | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| დევნილი მეწარმეების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის თანადაფინანსება | X | X | X | X |
| სამეწარმეო საქმიანობის ხელშემწყობი და კონკურენტუნარიანობის ზრდისკენ მიმართული აქტივობების თანადაფინანსება |  |  | X | X |
| მიზნობრივი პროგრამის პოპულარიზაცია |  |  | X | X |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგი | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილე დევნილი მეწარმეების რაოდენობა | 3 | 3 | 20% | ფორს-მაჟორული გარემოებები, ბენეფიციარების დაბალი მომართვიანობა |
| დევნილი მეწარმეების რაოდენობა, რომელთაც ხელი შეეწყოთ სამეწარმეო საქმიანობისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდაში |  | 30 | 20% | ფორს-მაჟორული გარემოებები, ბენეფიციარების დაბალი მომართვიანობა |

დანართი N2

პრიორიტეტი 10 - აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა

| კოდი | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | სულ 2024-2029 | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა | 26510674 | 2966135 | 4625349 | 5175560 | 4581210 | 4581210 | 4581210 |
| 02 01 | მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა | 22143026 | 2600290 | 3782946 | 4303210 | 3818860 | 3818860 | 3818860 |
| 08 01 | ზემო აფხაზეთში - წარმომადგენლობის დაფინანსება | 2632661 | 364645 | 418616 | 462350 | 462350 | 462350 | 462350 |
| 13 01 | სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსება | 73100 | 0 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 01 | იმერეთის, გურიის, რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსება | 77700 | 0 | 77700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 01 | აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსება | 72987 | 0 | 72987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 01 | სარეზერვო ფონდი | 1510000 | 0 | 200000 | 410000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 16 02 | კომპენსაციები და დავალიანებები (მ. შ. სასამართლო გადაწყვეტილება) და მიმდინარე რეორგანიზაციის ხარჯები | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

დანართი N2-1

| კოდი | პროგრამის დასახელება | მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 |  |  |  | 2600290 | 3782946 | 4303210 | 3818860 | 3818860 | 3818860 |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა |  | აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა |  | პროგრამის განმახორციელებელი | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი |  | პროგრამის განხორციელების ვადა |  | 2026-2029 წწ. |
| პროგრამის აღწერა |  | აფხაზეთის მთავრობის აპარატის, როგორც ხელშემწყობი ორგანოს, მუდმივი ყურადღების საგანს წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირება აღმასრულებელი ხელისუფლების ამოცანების სრული მოცულობით შესრულების მიზნით; -აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინსტიტუციური განვითარება წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების სრულყოფილებისკენ სვლის გარანტიას, რაც, საქართველოში, მიმდინარე რეფორმების ფონზე, აქტუალობას არ კარგავს. აპარატი, რომელიც მთავრობის საქმიანობის ანალიტიკურ ფუნქციას ახორციელებს, უზრუნველყოფს ინსტიტუციური განვითარების ინტელექტუალურ-ანალიტიკურ მხარდაჭერას და თანამონაწილეობას. -იძულებით გადაადგილებული პირების არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ითხოვს მკვეთრ გაუმჯობესებას, რისთვისაც აუცილებელია აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ერთობლივი და შეთანხმებული ძალისხმევა. უწყებებს შორის კოორდინირებული მუშაობის შენარჩუნება მთავრობის აპარატის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა; -„სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ: ჩართულობა თანამშრომლობის გზით“- არის ქვეყნის სამშვიდობო პოლიტიკის საკვანძო დოკუმენტი, რომლის იმპლემენტაციაში აფხაზეთის მთავრობის მონაწილეობა მისი მიმდინარე პოლიტიკური საქმიანობის საბაზისო ელემენტია. აპარატი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ქვეყნის ინტერესების მხარდაჭერის ფარგლებში, ხელს უწყობს სტრატეგიის რეალიზაციაში აფხაზეთის სახელისუფლებო სტრუქტურების ნაყოფიერ მონაწილეობას. -აფხაზეთის პრობლემატიკის სათანადო წარმოჩენა ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოებების კონსოლიდირების ერთ-ერთი წინაპირობაა. ამ მიზნით აპარატი ხელს უწყობს შეხვედრების, კონფერენციების, სემინარებისა და სხვა საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიებების ორგანიზებას; -საერთაშორისო ურთიერთობებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მონაწილეობა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის უფლებამოსილების ფარგლებში, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით საქმიანობა კონცენტრირებულია აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარესთან. ამ საქმიანობის ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობა აპარატის კომპეტენციაა; -სწორი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება შეუძლებელია საზოგადოებისათვის სრული და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების გარეშე. ამ მიზნით მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა მასმედიის წარმომადგენლებთან. გლობალური სოციალური ქსელების, ოფიციალური ვებ-გვერდისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სხვა საშუალებების გამოყენება, ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება; -აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების საქმიანობის კომპლექსური ანალიზი, შემდგომი სრულყოფისა და მათი საქმიანობის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით მთავრობისა და მთავრობის თავმჯდომარისათვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა და მათი შესრულების მონიტორინგი; -საჯარო სამსახურის ერთიანი პოლიტიკის განხორციელება მმართველობითი სისტემის მდგრადობისა და განვითარების საფუძველია. ამიტომ აუცილებელია, ავტონომიური რესპუბლიკის მასშტაბით, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების გატარებისა და მოქმედი რეგულაციების განუხრელ შესრულებაზე საზედამხედველო ფუნქციის შესრულება |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების დონის ამაღლება. უფრო ქმედითი და მოქნილი აღმასრულებელი ხელისუფლება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წელი პროგნოზი | 2027 წელი პროგნოზი | 2028 წელი პროგნოზი | 2029 წელი პროგნოზი |
| 02 01 | მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა |  |  | 2600290 | 3782946 | 4303210 | 3818860 | 3818860 | 3818860 |
| მათ შორის კაპიტალური პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგი |  | 2025 წელი საბაზისო | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი | სტრატეგიული მიზანი | 2026 წლის ცდომილების ალბათობა (%) | რისკი |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა |  | 5 | 22 | 25 | 27 | 30 |  | 30% | ფორს-მაჟორული ვითარებები |
| აფხაზეთის მთავრობის და მთავრობის თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების რაოდენობა |  | 141 | 450 | 455 | 460 | 465 |  | 30% | ფორს-მაჟორული ვითარებები |
| აფხაზეთის მთავრობის სხდომაზე განხილული საკითხების რაოდენობა |  | 24 | 145 | 150 | 155 | 160 |  | 30% | ფორს-მაჟორული ვითარებები |
| მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა |  | 45 | 285 | 300 | 305 | 315 |  | 30% | ფორს-მაჟორული ვითარებები |
| აფხაზეთიდან დროებით დევნილი მოსახლეობისთვის მოქმედ ცხელ ხაზზე 143 შემოსული ზარების რაოდენობა |  | 1267 | 9125 | 9500 | 9800 | 10000 |  | 30% | ფორს-მაჟორული ვითარებები |
| ჯანდაცვის, სოციალური და განათლების პრობლემებთან დაკავშირებით, აფხაზეთის მთავრობის აპარატში იგპ-თა მომართვიანობის რაოდენობა |  | 111 | 620 | 750 | 800 | 850 |  | 30% | ფორს-მაჟორული ვითარებები |